## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 중국풍 아바타 무기원화 - 2개클래스 총 2종 | 완료
| 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 원화 | 진행중 | 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 원화 | 2016-02-12
| 캐릭터모델링 - 할로윈 인형탈 중국풍 아바타 무기모델링 - 3개 클래스 총 8종 | 완료 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 2016-02-19
| 초월모드 배경 컨셉원화 / 오브젝트 작업 싯트 | 완료 | 배경원화 - 액트2 리뉴얼 컨셉 / 3D 작업싯트 | 2016-02-19
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene2 | 진행중(90%) | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene2 | 2016-02-12
| 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트(나이트) | 진행중(20%) | 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 2016-02-29
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 15종 | 진행중(40%) | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 22종 | 2016-02-29
| 서리고룡 몬스터 스킬 노티작업 | 완료
| 이터널가디언즈 플레이영상 20초 버전 편집 | 완료
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 포달랍궁 Part2 신규장신구 안내페이지 제작 | 완료 | 일정 없음
| 정인절 이벤트 안내페이지 제작 | 완료