## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 무협 아바타 셋트 | 완료 | 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 인형탈(늑돌이) 아바타 셋트 | 2016-02-26
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 진행중(80%) | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 2016-02-22
|  |  | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 늑돌이 아바타 | 2016-03-02
| 배경원화 - 액트2 리뉴얼 컨셉 / 3D 작업싯트 | 진행중(50%)
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 진행중(90%) | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 2016-02-22
|  |  | 배경모델링 - 초월던전 테마2 | 2016-03-04
| 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 진행중(60%) | 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 2016-02-29
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 23종 | 진행중(55%) | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 28종 | 2016-02-29
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 없음 | - | 금괴 도난사건 이벤트 관련 이벤트 페이지 / 배너제작 | 2016-02-23
|  |  | 의상제작 제 3장 업데이트 페이지 / 배너제작 | 2016-02-23
전국란희
|  |  | 3D캐릭터 스펙 연구 / 문서작성 | 2016-02-23