## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 인형탈(늑돌이) 아바타 셋트 | 완료 | 캐릭터 원화 - 아바타용 무기 4종 | 2016-03-04
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 완료
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 동양무협풍 아바타 | 진행중(70%) | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 동양무협풍 아바타 | 2016-03-02
| 배경원화 - 액트2 리뉴얼 컨셉 / 3D 작업싯트 | 완료 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 늑돌이 아바타 | 2016-03-11
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 완료 | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 2016-02-22
| 배경모델링 - 초월던전 테마2 | 진행중(20%) | 배경모델링 - 초월던전 테마2 | 2016-03-09
| 나이트 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 진행중(90%) | 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼 | 2016-03-25
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 28종 | 진행중(70%) | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 | 2016-03-16
| 액트7 백그라운드 이미지(스테이지 셀렉트UI) | 완료 | 캐릭터 원화 - 버서커 동양 무협풍 아바타 | 2016-03-09
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 금괴 도난사건 이벤트 관련 이벤트 페이지 / 배너제작 | 완료 | 금괴 도난사건 이벤트 관련 이벤트 페이지 / 배너제작 | 2016-02-23
| 의상제작 제 3장 업데이트 페이지 / 배너제작 | 완료 | 의상제작 제 3장 업데이트 페이지 / 배너제작 | 2016-02-23
| 미국 클라이언트 버전 미니맵 알파작업(요청) 13개 | 완료
| 전국란희 |  | 전국란희
| 3D캐릭터 스펙 연구 / 문서작성 | 완료 | 3D캐릭터 스펙 연구 / 문서작성 | 2016-02-23