## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 원화 - 아바타용 무기 4종 | 완료 | 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 8번째 아바타 (용기사 설정) | 2016-03-11
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 동양무협풍 아바타 | 완료
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 늑돌이 아바타 | 2016-03-11 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 늑돌이 아바타 | 2016-03-11
|  |  | 캐릭터 모델링 - 버서커 동양 무협풍 아바타 | 2016-03-09
| 배경모델링 - 초월던전 테마2 | 진행중(60%) | 배경모델링 - 초월던전 테마2 | 2016-03-09
| 나이트 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 진행중(90%) | 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼 | 2016-03-25
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 32종 | 진행중(70%) | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 | 2016-03-16
| 액트8 백그라운드 이미지(스테이지 셀렉트UI) | 진행중(90%) | 나이트 스킬 아이콘 12종 | 2016-03-11
| 캐릭터 원화 - 버서커 동양 무협풍 아바타 | 완료
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
|  |  | 아이템 업데이트 관련 이펙트 / 아이콘 제작 | 2016-03-11
|  |  | 정인절 2탄 이벤트 페이지 제작 | 2016-03-09
| 전국란희 |  | 전국란희
| 3D캐릭터 샘플 모델링 / 셋팅 작업 및 공유 | 완료