## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]범빗(수호석소환류) 모델링~애니메이션 | 완료 | - [3D]아바타 퀄리티보완작업(전 클래스) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 2016-04-30
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(아칸) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 진행중(40%)
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(나이트) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 진행중(40%)
| - [3D]아바타 퀄리티보완작업(데몬헌터) - 쉐이더 및 라이팅 포함 | 완료
| - [3D]액트2 늑대인간 몬스터 리뉴얼 | 완료
| - [3D]액트2 고블린몬스터 리뉴얼 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [2D]액트3 퀄리티/디테일 보완 업그레이드 | 완료 | - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 씬구성 | 2016-04-30
| - [2D]길드전 백그라운드 UI 이미지 | 완료 | - [3D]배경 최적화(액트2) | 2016-04-30
| - [3D]배경 리뉴얼(액트4) - 씬구성 | 진행중(50%)
| - [3D]배경 최적화(액트2) | 진행중(60%)
| UI |  | UI
| - 강화 연출 | 진행중(60%) | - 강화/승급/합성/분해 연출 | 2016-05-20
|  |  | - 각종 아이콘(수호석 외 약 80종) | 2016-05-13
|  |  | - 전체UI 이미지 보완 | 2016-05-20
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 보스몬스터 신규스킬 애니메이션 퀸투스 외 17동작 | 진행중(80%) | - 보스몬스터 스킬 애니메이션 퀸투스 외 17동작 | 2016-05-27
| - 보스몬스터 신규스킬 이펙트 | 진행중(60%) | - 보스몬스터 스킬 이펙트 퀸투스 외 약 20종 | 2016-05-14
| - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작 | 진행중(50%) | - 조력자 몬스터 스킬 8개에 대한 이펙트제작 | 2016-05-14
연출 등등
|  |  | - 카메라 트리거 작업 | 2016-05-14
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]6월 업데이트 플랜 몬스터 4종 리터칭 수정 | 진행중(95%) | - [2D]신규 치장의상 설정원화 남 / 여 | 2016-05-06
| - [2D]신규 치장의상 설정원화 남 / 여 | 진행중(50%) | - 구룡쟁패 맵툴 분석 / 문짝과 마니차 오류원인파악 | 2016-05-06
애니메이션 & 이펙트
|  |  | - 신규 무공 10 동작(남여총합) | 2016-05-13
|  |  | - 신규 무공 이펙트 5종 | 2016-05-31