## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]버서커 용기사 아바타 제작 | 완료 | - [2D]데몬헌터 교복 아바타 원화 | 2016-05-31
| - [3D]아칸 용기사 아바타 제작 | 완료 | - [2D]아칸 교복 아바타 원화 | 2016-06-03
| - [3D]데몬헌터 용기사 아바타 제작 | 진행중 | - [3D]데몬헌터 용기사 아바타 제작 | 2016-06-03
| - [3D]나이트 용기사 아바타 제작 | 진행중 | - [3D]나이트 용기사 아바타 제작 | 2016-06-03
| - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 진행중
| - [2D]버서커 교복 아바타 원화 | 완료
| - [2D]데몬헌터 교복 아바타 원화 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 씬 최적화 (액트2, 액트4) | 완료 | - [3D]배경 리뉴얼(액트1) | 2016-06-10
| - [2D/3D]배경 리뉴얼(액트4) | 완료
| - [2D/3D]배경 리뉴얼(액트3) | 진행중 | - [2D/3D]배경 리뉴얼(액트3) | 2016-05-31
| - [2D]배경 리뉴얼(액트1) | 진행중 | - [2D]배경 리뉴얼(액트1) | 2016-05-31
| UI |  | UI
| - 수호자 패시브아이콘 12종 | 완료 | - 조력자 스킬 아이콘 약 30종 | 2016-06-03
| - 룬스톤 아이콘 4종 | 완료 | - 아이템 썸네일 정보에 등급표시 간결화(별 7개 있는걸 숫자로 예상) | 2016-06-03
| - 뽑기권 이미지 약 17종 | 완료
| - 수호석 아이콘 15종 | 완료
| - 업적아이콘 20종 | 완료
| - 조력자 UI | 완료
| - 가방 관련 UI 및 연출(승급, 합성, 등등) | 완료
| - 스킬 UI | 완료
| - 수호석 업그레이드 UI 등등 6월 10일 빌드 관련 다수 UI | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트5 중보스 케라버그 추가스킬 애니메이션 케라코어시브 외1종 | 완료 | - 기존 캐릭터 / 몬스터 애니메이션 보완 | 2016-06-03
|  |  | - 조력자 스킬 이펙트 제작(리스트 파악해야함) | 2016-06-03
|  |  | - 몬스터 추가 스킬들 이펙트 제작(리스트 파악해야함) | 2016-06-03
기타
|  |  | - NOX 플레이영상 제작(1분~ 1분30초) | 2016-06-13
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]구호결 업데이트 몬스터 텍스쳐 베리에이션 원소 외3종 | 완료 | - [2D]신규 치장의상 설정원화 남 / 여 | 2016-05-06
| - [3D]신규 치장의상 모델링 / 맵핑 / 익스포팅 남 / 여 | 완료 | - 구룡쟁패 맵툴 분석 / 문짝과 마니차 오류원인파악 | 2016-05-06
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 근거리 캐릭터 애니메이션 | 완료 | - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 원거리 캐릭터 애니메이션 | 2016-05-30
| - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 근거리 이펙트 제작 | 진행중 | - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 근 / 원거리 이펙트 제작 | 2016-06-03
|  |  | - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 이펙트 사운드 | 2016-06-03
UI
| - 구호결 업데이트 관련 아이콘 약 10종 | 완료
| - 구호결 프로그레스바 이미지 | 완료