## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]버서커 교복 아바타 제작 | 진행중 | - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 6/31
| - [3D]데몬헌터 용기사 아바타 제작 | 완료 | - [3D]버서커 교복 아바타 제작 | 2016-06-10
| - [3D]나이트 용기사 아바타 제작 | 완료 | - [3D]만티코어 텍스쳐 재작업 | 2016-06-10
| - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 진행중
| - [2D]아칸 교복 아바타 원화 | 완료
| - [2D]나이트 교복 아바타 원화 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 리뉴얼(액트3) | 진행중 | - [3D]배경 리뉴얼(액트3) | 2016-06-10
| - [2D]배경 리뉴얼(액트8) | 진행중 | - [3D]배경 리뉴얼(액트1) | 2016-06-17
| - [2D]배경 리뉴얼(액트1) | 완료 | - [2D]배경 리뉴얼(액트8) | 2016-06-17
| UI |  | UI
| - 없음 |  | - 조력자 스킬 아이콘 약 30종 | 2016-06-10
|  |  | - 아이템 썸네일 정보에 등급표시 간결화(별 7개 있는걸 숫자로 예상) | 2016-06-10
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 기존 캐릭터 / 몬스터 애니메이션 보완 | 완료 |  | 2016-06-03
|  |  | - 조력자 스킬 이펙트 제작(리스트 파악해야함) | 2016-06-17
|  |  | - 몬스터 추가 스킬들 이펙트 제작(리스트 파악해야함) | 2016-06-17
| 기타 |  | 기타
| - NOX 플레이영상 제작(1분~ 1분30초) | 진행중 | - NOX 플레이영상 제작(1분~ 1분30초) | 2016-06-13
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 기타
| - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 근거리 이펙트 제작 | 완료 | - 구룡쟁패 업데이트 공지 이미지 페이지 제작 | 2016-06-15
| - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 근 / 원거리 이펙트 제작 | 완료
| - 구호결 업데이트 무공(독혈번천무) 이펙트 사운드 | 완료
UI
| - 구호결 업데이트 관련 아이콘 3종 | 완료
캐릭터
|  |  | - 미국 치장의상 색상 베리에이션(남/녀) | 2016-06-10