## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]버서커 교복 아바타 제작 | 완료 | - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 6/31
| - [3D]만티코어(액트6보스) 텍스쳐 수정보완 | 완료 | - [3D]데몬헌터 교복 아바타 제작 | 2016-06-20
| - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 진행중 | - [3D]아칸 교복 아바타 제작 | 2016-06-20
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 리뉴얼(액트1) | 진행중 | - [3D]배경 리뉴얼(액트1) | 2016-06-17
| - [3D]배경 리뉴얼(액트3) | 완료 | - [2D]배경 리뉴얼(액트7) | 2016-06-17
| - [2D]배경 리뉴얼(액트8) | 완료
| - [2D]배경 리뉴얼(액트7) | 진행중
| - [3D]라이트 프로브 사용 유무에 대한 RnD(사용하지 않는다) | 완료
| UI |  | UI
| - 조력자 스킬 아이콘 약 30종 | 진행중 | - 조력자 스킬 아이콘 약 30종 | 2016-06-13
| - 조력자 소환/스급 UI 연출 및 이펙트 | 진행중 | - 아이템 썸네일 정보에 등급표시 간결화(별 7개 있는걸 숫자로 예상) | 2016-06-10
|  |  | - 조력자 소환/스급 UI 연출 및 이펙트 | 2016-06-13
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 케라버그(몬스터) 추가 스킬 이펙트 2종 | 진행중 | - 조력자 스킬 이펙트 제작(리스트 파악해야함) | 2016-06-17
|  |  | - 몬스터 추가 스킬들 이펙트 제작(리스트 파악해야함) | 2016-06-17
| 기타 |  | 기타
| - NOX 플레이영상 제작(1분~ 1분30초) | 진행중 | - NOX 플레이영상 제작(1분~ 1분30초) | 2016-06-13
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 캐릭터 |  | 기타
| - 미국 치장의상 색상 베리에이션(남/녀) | 완료 | - 구룡쟁패 업데이트 공지 이미지 페이지 제작 | 2016-06-14
| - 구호결 추가몬스터 렌더스타일XRS 작업 | 완료 | - 구호결 업데이트 관련 이벤트 페이지 제작 | 2016-06-14