## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]버서커/데몬헌터/아칸 손 모델링 교체작업(벙어리장갑 -> 손으로 표현) | 완료 | - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 - 표정이미지 | 2016-07-08
| - [3D]몬스쳐 텍스쳐 보완/수정(피그미 외 4종) | 진행중 | - [3D]나이트 손 모델링 교체작업(벙어리장갑 -> 손으로 표현) | 2016-07-08
| - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 완료 | - [3D]캐릭터 쉐이더 변경(BlinnPhong -> Lambert) | 2016-07-15
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 리뉴얼(액트8) | 진행중 | - [3D]배경 리뉴얼(액트8) | 2016-07-04
| - [2D]배경 리뉴얼(액트7) | 완료 | - [2D]마을 컨셉원화 | 일정조율
|  |  | - [3D]캐릭터 쉐이더 변경에 따른 배경 라이팅 수정(전맵) | 2016-07-08
| UI |  | UI
|  |  | - 룬스톤 UI 프레임 | 2016-07-08
|  |  | - 옵션변경 UI 프레임 | 2016-07-08
|  |  | - 시나리오 보기 UI 프레임 | 2016-07-15
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 케라버그(몬스터) 추가 스킬 이펙트 2종 | 완료 | - 기존 몬스터 이펙트 수정 / 보완 | 2016-07-08
| - 일부 이펙트 수정보완(이펙트 쉐이더 추가되어서) | 완료
| - 매트릭스모드 발동시 스크린이펙트 제작 | 완료
| - 매트릭스모드 유지시 효과 R&D(배경텍스쳐효과변경하였으나 퍼포먼스이슈로 실패) | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 샌드아트 콘티 | 진행중 | - 샌드아트 콘티 | 일정조율
| - NOX요청 스크린샷 이미지 | 진행중 | - NOX요청 스크린샷 이미지 | 2016-07-04
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 기타 |  | 이펙트
| - 구호결2차 업데이트 이벤트 페이지 이미지 | 완료