## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D]나이트 손 모델링 교체작업(벙어리장갑 -> 손으로 표현) | 완료 | - [3D] 액트8보스몬스터 보이드 리뉴얼 | 2016-07-15
| - [3D]몬스쳐 텍스쳐 보완/수정(피그미 외 4종) | 완료 | - [3D]캐릭터 쉐이더 변경(BlinnPhong -> Lambert) | 2016-07-15
| - [2D]캐릭터 컷씬 이미지 녹스여신 외 4종 | 완료
| - [3D]캐릭터 쉐이더 변경(BlinnPhong -> Lambert) | 진행중
| - [2D]액트8 보스몬스터 보이드 리뉴얼(원화) | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D]배경 리뉴얼(액트8) | 완료 | - [3D]배경 리뉴얼(액트7) | 2016-07-15
| - [3D]배경 리뉴얼(액트7) | 진행중 | - [2D]마을 컨셉원화 | 2016-08-15
| - [3D]캐릭터 쉐이더 변경에 따른 배경 라이팅 수정(전맵) | 진행중 | - [3D]캐릭터 쉐이더 변경에 따른 배경 라이팅 수정(전맵) | 2016-07-12
|  |  | - [2D]마을 썸네일 러프스케치 | 2016-07-12
| UI |  | UI
| - 룬스톤 UI 프레임 | 완료 | - 시나리오 보기 UI 프레임 | 2016-07-15
| - 옵션변경 UI 프레임 | 완료
| - 출석부 UI 프레임 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 기존 몬스터 이펙트 수정 / 보완 | 완료 | - 보이드 리뉴얼 이펙트 | 2016-07-22
|  |  | - 보이드 리뉴얼 추가애니메이션 | 2016-07-22
| 기타 |  | 기타
| - 샌드아트 콘티 | 완료 | - 그래픽팀 7월 일정 계획
| - 사운드 외주관련 영상캡춰 | 완료
| - 게임소개서 필요 이미지 작업 | 완료
| - NOX요청 스크린샷 이미지 | 완료
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 기타 |  | 이펙트
| - 구호결2차 업데이트 이벤트 페이지 이미지 | 완료