## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
그래픽팀 | Eternal guardians |  | Eternal guardians
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D] 액트8보스몬스터 보이드 리뉴얼 | 완료 | - [2D] 연금술사 NPC 원화 | 2016-07-27
| - [3D] 경비병 NPC 모델링 | 완료 | - [2D] 튜터 NPC 원화 | 2016-08-05
| - [2D] 경비병 NPC 원화 | 완료 | - [3D] 대장장이 NPC 모델링 | 2016-07-27
| - [2D] 대장장이 NPC 원화 | 완료 | - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) | 2016-08-05
| - [2D] 연금술사 NPC 원화 | 진행중 | - [3D] 연금술사 NPC 모델링 | 2016-08-05
| - [3D]캐릭터 쉐이더 변경(BlinnPhong -> Lambert) | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 진행중 | - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 2016-09-10
| - [3D]배경 리뉴얼(액트7) | 완료
| - [3D]캐릭터 쉐이더 변경에 따른 배경 라이팅 수정(전맵) | 완료
| UI |  | UI
| - 시나리오 보기 UI 프레임 | 완료 | - 상점 관련 아이콘작업 | 2016-07-27
| - 가방 / 기타 UI 다수 수정 | 완료
| - 스킬연계 버튼 이펙트 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 조력자 추가스킬 이펙트 | 진행중 | - 조력자 추가스킬 이펙트 | 2016-07-27
| - 액트8 보스몬스터 보이드 리뉴얼 | 완료 | - 마을 NPC 애니메이션 | 2016-08-25
| 기타 |  | 기타
| - 샌드아트 콘티 완성도 작업 | 완료 | - 게임소개서(점령전 / 좀비전) 관련 이미지 작업 | 2016-07-25
| - 게임쇼 관련 이미지 작업(인쇄물) | 진행중 | - 게임쇼 관련 이미지 작업(인쇄물) | 2016-07-25
| - 게임소개서(점령전 / 좀비전) 관련 이미지 작업 | 진행중 | - 나이트클래스 액션테이블 작성 | 2016-08-05
| - 나이트클래스 액션테이블 작성 | 진행중
| - 조력자 추가스킬 액션테이블 작성 및 테스트 | 완료
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 기타 |  | 이펙트
| - 미국 치장의상 Export | 완료