## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 연금술사 NPC 원화 | 완료 | - [2D] 튜터 NPC 원화 | 2016-08-05
| - [2D] 튜터 NPC 원화 | 진행중 | - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) | 2016-08-05
| - [3D] 대장장이 NPC 모델링 | 완료 | - [3D] 연금술사 NPC 모델링 | 2016-08-05
| - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) | 진행중
| - [3D] 연금술사 NPC 모델링 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 진행중 | - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 2016-09-10
| UI |  | UI
| - 상점/뽑기/이벤트패키지/우편함 등등UI 프레임 및 연출효과 | 완료 | - 각종 UI 연출 강화(뽑기 / 선물 받기 등등) | 2016-08-30
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 마을 NPC 애니메이션(대장장이, 경비병, 연금술사, 튜터 등등) | 진행중 | - 조력자 추가스킬 이펙트 | 2016-08-05
| - 게임로그인 화면 백그라운드(임시이미지) | 완료 | - 마을 NPC 애니메이션 | 2016-08-25
| 기타 |  | 기타
| - 나이트클래스 액션테이블 작성 | 진행중 | - 나이트클래스 액션테이블 작성 | 2016-08-05
| - 게임쇼 관련 이미지 작업(인쇄물) | 완료
| - 게임소개서(점령전 / 좀비전) 관련 이미지 작업 | 완료