## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 튜터 NPC 원화 | 완료 | - [3D] 튜터 NPC 모델링 | 2016-08-16
| - [3D] 해골왕 몬스터 텍스쳐 수정/보완 | 완료 | - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) | 2016-08-16
| - [3D] 액트4 중상급 몬스터 텍스쳐 수정/보완 | 완료 | - [2D] 마을 NPC3종 컷씬 원화 | 2016-08-16
| - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) | 진행중
| - [3D] 연금술사 NPC 모델링 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 진행중 | - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 2016-09-10
| - [3D]액트7 리뉴얼 | 진행중 | - [3D]액트7 리뉴얼 | 2016-08-12
| UI |  | UI
| - 각종 UI 연출 강화(뽑기 / 선물 받기 등등) | 진행중 | - 각종 UI 연출 강화(뽑기 / 선물 받기 등등) | 2016-08-30
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 마을 NPC 애니메이션(대장장이, 경비병, 연금술사, 튜터 등등) | 진행중 | - 마을 NPC 애니메이션 | 2016-08-25
| - 조력자 추가스킬 이펙트 | 완료 | - 연금술사 NPC 애니메이션 | 2016-08-12
| 기타 |  | 기타
| - 나이트클래스 액션테이블 작성 | 완료 | - 그래픽 버그 수정 | 2016-08-20
| - 녹스 동영상 1분 편집 | 완료 | - 오브젝트 모션블러효과 연구 | 2016-08-12
| - 게임 Splash 화면 녹스/중원게임즈 CI 이미지 등록 | 완료