## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D] 기타잡 NPC 모델링(마을 행인/개/고양이 등등 생명체 위주) - 마을유지 | 완료 | - [2D] 산타 아바타 원화 - 아칸 | 2016-08-24
| - [3D] 튜터 NPC 모델링 | 완료 | - [2D] 산타 아바타 원화 - 나이트 | 2016-08-31
| - [2D] 마을 NPC3종 컷씬 원화 - 추후 퀄리티 보강작업 있음 | 완료 | - [2D] 레이드 몬스터 설정원화 - 얼음 용 | 2016-08-26
| - [2D] 레이드 몬스터 설정원화 - 얼음용 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 진행중 | - [2D,3D]마을 리뉴얼 | 2016-09-10
|  |  | - [3D]액트7 리뉴얼 | 2016-08-26
| UI |  | UI
| - 각종 UI 연출 강화(뽑기 / 선물 받기 등등) | 진행중 | - 각종 UI 연출 강화(수호석 강화 / 뽑기 / 선물 받기 등등) | 2016-08-30
| - 마을 지도 제작 | 완료 | - 캐릭터 상세정보창 UI 이미지 | 2016-08-30
| - 로그인화면 연출 | 완료 | - 로딩이미지제작 약 5~7종 | 2016-08-30
| - 캐릭터 방향지시 안내 이펙트 시안성 강화 | 완료
| - 자동전투 3뎁스 이미지처리 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 마을 NPC 애니메이션(대장장이, 경비병, 연금술사, 튜터 등등) | 진행중 | - 마을 NPC 애니메이션 | 2016-08-30
|  |  | - 나이트 클래스 이펙트 수정 / 보완 | 2016-08-26
| 기타 |  | 기타
| - 그래픽 버그 수정 | 완료 | - 버서커 / 데몬헌터 크리스마스 아바타 설정 | 2016-08-26
| - 마을 / 로그인 연출 영상캡춰 | 완료 | - 그래픽 옵션 설정 단계 설정 | 2016-08-26
| - 아칸/나이트 크리스마스 아바타 설정 | 완료 | - 게임 사운드 삽입 | 2016-09-30