## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 산타 아바타 원화 - 버서커 | 완료 | - [2D] 산타 아바타 원화 - 데몬헌터 | 2016-09-13
| - [2D] 산타 아바타 원화 - 데몬헌터 | 진행중 | - [3D] 산타 아바타 모델링 - 나이트 | 2016-09-13
| - [3D] 산타 아바타 원화 - 아칸 | 완료 | - [3D] 레이드 몬스터 모델링 - 얼음용 | 2016-09-13
| - [3D] 산타 아바타 원화 - 나이트 | 진행중
| - [3D] 레이드 몬스터 모델링 - 얼음용 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - 일부 씬 라이트맵 수정 | 완료 | - [2D,3D]월드 보스레이드 맵 | 2016-09-30
| - [2D, 3D]월드 보스레이드 맵 | 진행중 | - [2D]투기장 맵 설정원화 | 2016-09-30
| - [2D] 사막 리뉴얼 | 진행중 | - [2D] 사막 리뉴얼 | 2016-09-13
|  |  | - [3D] 사막 리뉴얼 | 2016-09-30
| UI |  | UI
| - 길드, 설정, 친구 등등 UI 프레임 정리 | 완료 | - 아바타 상점 리뉴얼 | 2016-09-30
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 마을 NPC 애니메이션(비둘기 / 잉어 / 말) | 진행중 | - 마을 NPC 애니메이션(비둘기 / 잉어) | 2016-09-30
| - 나이트 클래스 이펙트 수정 / 보완 | 완료
| - 일부 클래스 스킬 밸런스 조정으로 인한 애니매이션 수정 | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 게임 사운드 삽입 | 진행중 | - 게임 사운드 삽입(보이스) | 2016-09-30