## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 컷씬 이미지 -대장장인, 나이트 수정 | 완료 | - [2D] 일러스트 - 나이트 | 2016-10-14
| - [2D] 일러스트 - 나이트 | 진행중 | - [3D] 산타 아바타 모델링 - 데몬헌터 | 2016-10-10
| - [3D] 산타 아바타 모델링 - 데몬헌터 | 진행중 | - [3D] 캐릭터 렌더링 / 리터칭 - 클래스별 아바타복장 2개씩 | 2016-10-21
| - [3D] 산타 아바타 모델링 - 버서커 | 완료 | - [3D]데몬헌터 아바타 수정 | 2016-10-14
| - [3D] 레이드 몬스터 모델링 - 얼음용 | 완료
| - [3D] 캐릭터 렌더링 / 리터칭 - 클래스별 아바타복장 2개씩 | 진행중
| - [3D] 몬스터 2종 텍스쳐 베리에이션(날뛰는 몬스터 이름이..) | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D]액트6 리뉴얼 | 완료 | - [3D] 결투장 | 2016-10-21
| - [3D]월드 보스레이드 맵 | 완료 | - [2D] 점령전 컨셉원화 | 2016-10-28
| - [2D] 결투장 | 완료
| - [3D] 결투장 | 진행중
| UI |  | UI
| - 로비 UI 레이아웃 변경에 따른 그래픽 어시스트 | 완료 | - 패키지 안내 페이지 이미지작업(성장, 프리미엄 등등) | 2016-10-14
| - 패키지 안내 페이지 이미지작업(성장, 프리미엄 등등) | 진행중
| - 일부 UI 정리 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 일부 이펙트 수정 보완 | 완료 | - 레이드 몬스터 애니메이션 | 2016-10-14
| - 레이드 몬스터 애니메이션 | 진행중
| - 마을 컨텐츠 입구(문) 이펙트 적용 | 완료
| 기타 |  | 기타
| - 게임 사운드 삽입 | 진행중 | - 게임 사운드 삽입 - 일반몬스터 사망 | 10월 20일
| - 사업부 / 녹스측 요청이미지 제작, 전달(사전예약이벤트 필요 소스이미지 등등) | 완료