## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D] 캐릭터 렌더링 / 리터칭 - 클래스별 아바타복장 2개씩 | 진행중 | - [3D] 캐릭터 렌더링 / 리터칭 - 클래스별 아바타복장 2개씩 | 2016-10-28
| - [2D] 일러스트 - 나이트 | 완료 | - [2D] 한복 아바타 - 데몬헌터 | 2016-10-28
| - [3D] 산타 아바타 모델링 - 데몬헌터 | 완료 | - [3D] 한복 아바타 - 아칸 | 2016-11-01
| - [2D] 한복 아바타 - 아칸 | 완료
| - [3D] 일부 캐릭터 모델링 위치잘 안맞는 부분 수정 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 결투장 | 진행중 | - [3D] 결투장 | 2016-10-25
| - [2D] 점령전 컨셉원화 | 진행중 | - [2D] 점령전 컨셉원화 | 2016-10-28
|  |  | - [3D] 액트7 맵 네비게이션메시 수정 | 2016-10-28
| UI |  | UI
| - 패키지 안내 페이지 이미지작업(성장, 프리미엄 등등) | 완료 | - 랭킹 UI | 2016-10-28
| - 초월던전 같이하기 UI | 진행중 | - 초월던전 같이하기 UI | 2016-10-28
|  |  | - 결투장 UI | 2016-10-28
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 몬스터 애니메이션 | 진행중 | - 레이드 몬스터 애니메이션 | 2016-10-28
| 기타 |  | 기타
|  |  | - 게임 사운드 삽입 - 일반몬스터 사망 | 10월 28일
- 24일 월요일 신입 애니메이터[진성관] 출근