## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [3D] 캐릭터 렌더링 / 리터칭 - 클래스별 아바타복장 2개씩 | 완료 | - [2D] 한복 아바타 - 버서커 | 2016-11-11
| - [2D] 한복 아바타 - 데몬헌터 | 완료 | - [3D] 한복 아바타 - 데몬헌터 | 2016-11-11
| - [3D] 한복 아바타 - 아칸 | 완료 | - [3D] 해골몬스터 변경(중국런칭이슈) | 2016-11-20
| - [2D] 한복 아바타 - 나이트 | 완료
| - [3D] 한복 아바타 - 데몬헌터 | 진행중
| - [3D] 해골몬스터 변경(중국런칭이슈) | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 결투장 | 완료 | - [3D] 점령전 전장 | 2016-11-30
| - [2D] 점령전 컨셉원화 | 완료
| - [2D] 길드전(비동기) 배경 리뉴얼 | 완료
| - [3D] 점령전 전장 | 진행중
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2016-11-30
| - 초월던전 같이하기 백그라운드 이미지 | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 몬스터 애니메이션 | 진행중 | - 레이드 몬스터 애니메이션/이펙트 | 2016-11-30
| - 나이트 생성 애니메이션 | 진행중 | - 나이트 생성 애니메이션 | 2016-11-07
| 기타 |  | 기타
| - NOX 아이콘 변경 (데몬헌터) | 완료
| - 데몬헌터 일러스트 | 완료