## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 점령전 아바타 - 데몬헌터 | 완료 | - [2D] 점령전 아바타 - 나이트 | 2016-12-02
| - [3D] 점령전 아바타 - 아칸 | 진행중 | - [3D] 점령전 아바타 - 데몬헌터 | 2016-12-09
| - [2D] 몬스터 컷씬이미지 | 진행중 | - [3D] 점령전 아바타 - 아칸 | 2016-11-30
| - [3D] 한복 아바타 - 버서커 | 완료 | - [2D] 몬스터 컷씬이미지 | 2016-11-30
| - [3D] 일부 조력자 호감화 작업 | 진행중 | - [3D] 일부 조력자 호감화 작업 | 2016-11-30
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 점령전 전장 | 진행중 | - [3D] 점령전 전장 | 2016-11-30
| - [2D] 마을오브젝트 - 도전입구신전 | 완료 | - [3D] 균열 2번 던전 리뉴얼 | 2016-12-15
|  |  | - [3D] 마을 도전입구 | 2016-12-15
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2016-11-30
| - 수호자 아이디 백그라운드아이콘 10종 | 진행중 | - 수호자 아이디 백그라운드아이콘 10종 | 2016-12-10
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 몬스터 애니메이션 | 진행중 | - 레이드 몬스터 애니메이션/이펙트 | 2016-11-30
| - 캐릭터 두번째Idle애니메이션 - 4종 | 완료
|  |  | - NPC 추가 애니메이션(대기, 대기B, 이동, 대화) | 2016-11-25
| 기타 |  | 기타
| - 버서커 일러스트 | 완료