## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 몬스터 : 조력자 페이스교체 레글리스/드레이크 | 완료 | - [2D] 신규캐릭터 초기 설정 원화 | 2016-12-16
| - [3D] 점령전 아바타 - 나이트 | 진행중 | - [3D] 점령전 아바타 - 나이트 | 2016-12-14
| - [3D] 점령전 아바타 - 데몬헌터 | 완료 | - [2D] 액트9 몬스터 하급 2종 | 2016-12-16
| - [3D] 일부 조력자 호감화 작업 | 진행중 | - 캐릭터 모델러 - 한정훈 신혼여행 | 2016-12-16
| - [2D] 점령전 아바타 - 버서커 | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 균열 2번 던전 리뉴얼 | 완료 | - [3D] 길드전 비동기 맵 리뉴얼 | 2016-12-23
| - [2D] 액트9 설정 원화 | 진행중 | - [2D] 액트9 설정 원화 | 2016-12-13
| - [3D] 녹스 도전 컨텐츠 오브젝트 제작,마을 라이트맵 추가 | 완료
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2016-11-30
| - 수호자 아이디 백그라운드아이콘 35종 | 완료 | - 수호자 아이디 백그라운드아이콘 35종 | 2016-12-20
| - 점령전 백그라운드 이미지 | 완료 | - 점령전, 도전 UI Frame | 2016-12-16
| - 각종 이벤트 기능구현으로 발생한 UI 프레임수정(강화등등) | 완료
| - 호송/점령/용맹 아이콘 | 완료
| - 디바이스 해상도 대응(채팅, 콤보 카운트는 프로그램팀 필요) | 완료
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 드래곤몬스터 스킬1, 스킬2 애니메이션 | 완료 | - 레이드 드래곤몬스터 스킬3 애니메이션 | 2016-12-16
| - 마을 시간대별 이펙트 / 도전 제단 이펙트 | 완료 | - 레이드 드래곤몬스터 스킬1, 스킬2 이펙트 | 2016-12-16
| 기타 |  | 기타