## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 신규캐릭터 초기 설정 원화 | 완료 | - [2D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 2016-12-23
| - [3D] 점령전 아바타 - 나이트 | 완료 | - [3D] 슬레이어 베이스 바디 모델링 | 2016-12-23
| - [2D] 액트9 몬스터 하급 2종 | 완료 | - [3D] 점령전 아바타 - 버서커 | 2016-12-27
| - 캐릭터 모델러 - 한정훈 신혼여행 | 완료 | - [2D] 액트9 몬스터 중급 2종 | 2016-12-23
| - [3D] 조력자 페이스 수정 (오우거,히드라,쿠이안) | 완료
| 배경 |  | 배경
| - [2D] 액트9 설정 원화 | 완료 | - [2D] 액트9 모델링 제작 원화 | 2016-12-30
| - [3D] 맵 최적화 - 결투장, 균열 2번 | 완료 | - [3D] 길드전 비동기 맵 리뉴얼 | 2016-12-23
| - [2D] 액트9 모델링 제작 원화 | 진행중
| - [3D] 길드전 비동기 맵 리뉴얼 | 진행중
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2016-11-30
| - 수호자 아이디 백그라운드아이콘 35종 | 완료 | - 점령전, 도전, 점령전 인게임 UI Frame | 2016-12-23
| - 점령전, 도전 UI Frame | 진행중
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 레이드 드래곤몬스터 스킬3 애니메이션 | 진행중 | - 레이드 드래곤몬스터 스킬3 애니메이션 | 2016-12-16
| - 레이드 드래곤몬스터 스킬1, 스킬2 이펙트 | 완료 | - 레이드 드래곤몬스터 스킬3 이펙트 | 2016-12-23
| - 슬레이어 무기 리깅 테스트 | 완료
| 기타 |  | 기타