## 팀장회의
모바일 그래픽팀 주간업무 보고
그래픽팀 | NOX |  | NOX
| 캐릭터 |  | 캐릭터
| - [2D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 완료 | - [2D] 수호레이드 아바타 - 데몬헌터 | 2017-01-04
| - [2D] 수호레이드 아바타 - 데몬헌터 | 진행중 | - [2D] 수호레이드 아바타 - 나이트 | 2017-01-11
| - [3D] 점령전 아바타 - 버서커 | 완료 | - [3D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 2017-01-06
| - [3D] 액트9 몬스터 하급 2종 | 완료 | - [3D] 액트9 몬스터 중급 2종 | 2017-01-13
| - [3D] 슬레이어 첫번째 아바타 | 진행중 | - [3D] 수호레이드 아바타 - 데몬헌터 | 2017-01-13
| - [3D] 액트9 몬스터 중급 2종 | 진행중
| 배경 |  | 배경
| - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 진행중 | - [3D] 액트9 오브젝트 모델링 | 2017-01-30
| UI |  | UI
| - UI수정 보완 | 진행중 | - UI수정 보완 | 2017-01-30
| - 점령전, 도전 UI Frame | 진행중 | - 점령전, 도전, 점령전 인게임 UI Frame | 2016-12-28
| - 제작 재료 아이콘 약 90종(샘플) | 완료 | - 제작 재료 아이콘 약 90종 (완성품) | 2016-01-30
| 애니메이션 & 이펙트 |  | 애니메이션 & 이펙트
| - 액트9 몬스터 하급 2종 | 완료 | - 액트9 몬스터 중급 2종 | 2017-01-13
| 기타 |  | 기타