## 전체일정
Eternal Guardians 서비스 버전별 스펙 [예정]
* 퍼블리셔와 개발사의 협의에 의해 스펙 변동이 있을 수 있습니다.
| 서비스 분류 |  |  | 내부Test |  |  | 내부Test |  |  | CBT |  |  | OBT (C*S) |  |  | Update |  |  | Update |  |  | Update |  |  | Update |  |  | Update | 비고
| 서비스 시기 | 3월 초 | 3월 중 | 3월 말 | 5월 초 | 5월 중 | 5월 말 | 6월 초 | 6월 중 | 6월 말 | 7월 초 | 7월 중 | 7월 말 | 8월 초 | 8월 중 | 8월 말 | 9월 초 | 9월 중 | 9월 말 | 10월 초 | 10월 중 | 10월 말 | 11월 초 | 11월 중 | 11월 말 | 12월 초 | 12월 중 | 12월 말
| 캐릭터(클래스) | [6 empty] | 총 3종(+1종)
| 무기 |  |  | 클래스별 6종 |  |  | 클래스별 4종 | [21 empty] | 무기 합성에 의해 총 무기 개수는 변동 가능
| 아바타 |  |  | 무기 7종 |  |  | 무기 2종 |  |  | 무기 1종 | [5 empty] | 무기 1종 |  |  | 무기 1종 | [5 empty] | 무기 1종
|  |  |  | 투구 7종 |  |  | 투구 2종 |  |  | 투구 1종 | [5 empty] | 투구 1종 |  |  | 투구 1종 | [5 empty] | 투구 1종
|  |  |  | 상의 7종 |  |  | 상의 2종 |  |  | 상의 1종 | [5 empty] | 상의 1종 |  |  | 상의 1종 | [5 empty] | 상의 1종
|  |  |  | 특수 7종 |  |  | 특수 2종 |  |  | 특수 1종 | [5 empty] | 특수 1종 |  |  | 특수 1종 | [5 empty] | 특수 1종
| 레벨 성장 |  |  | 50레벨 |  |  | 수호자 성장
| 스킬 |  |  | 3클래스 액티브 12종(총 36종) |  |  | 1클래스 액티브 12종(총 12종) |  |  | 수호석 스킬 10종 |  |  | 수호석 스킬 5종 | [5 empty] | 수호석 스킬 1종 | [5 empty] | 수호석 스킬 1종
|  |  |  | 클래스 공용 패시브 9종 |  |  | 수호자 패시브스킬
스킬 강화
| 시스템 |  |  | 아이템 고정 랜덤옵션 |  |  | 수호능력 개발(Set) |  |  | 수호석 강화 |  |  | 튜토리얼 |  |  | 레이드 |  |  | 길드 |  |  | 길드전 |  |  | 길드 랭킹
|  |  |  | 랜덤 옵션 추출 |  |  | 아이템 강화 |  |  | 룬 보석 |  |  | 친구 |  |  | 개인 랭킹 | [8 empty] | 팻
|  |  |  | 아이템 분해 |  |  | 아이템 합성 |  |  | 룬 업그레이드 |  |  | 업적 |  |  | 결투장 | [8 empty] | 상징물
|  |  |  | 가방 | [8 empty] | 우편함
출석부
채팅
게임설정
| 스토리 | [5 empty] | 스토리 씬(Act4) |  |  | 스토리 씬(Act6) |  |  | 스토리 씬(Act 8)
| 맵 |  |  | 마을 1종 |  |  | 추가 Act8 (20stage) |  |  | 요일 던전(7종) | [5 empty] | 레이드 맵 1종 |  |  | 길드전 맵 (1종)
|  |  |  | 스테이지 던전 Act7(140stage) |  |  | 초월 웨이브 던전(2종) | [8 empty] | 결투장 맵 (1종)
균열 랜덤 던전(랜덤 Map)
| 몬스터 |  |  | 몬스터 Act 7 - 7종 (약 50종) |  |  | 추가 Act8 - 7종 (약 7종) | [8 empty] | 레이드 보스 1종
|  |  |  | 정예 50종 |  |  | 정예 7종
| AI | [5 empty] | 인공지능(일반) |  |  | 인공지능(정예) | [5 empty] | 인공지능(보스) |  |  | 인공지능(보완)
| 팻 | [18 empty] | 팻 2종
| 상징물 | [18 empty] | 상징물 2종
| 빌링 | [5 empty] | 캐쉬샾 |  |  | VIP 시스템 |  |  | 빌링 시스템
운영

## 그래픽일정
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9
파트 | 리소스 리스트 | 작업자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
원화 | 나이트 클래스 악마사냥꾼 아바타 + 전세역전 무기 | 이지현 | bar: 1 2
원화 | 구룡쟁패 일러스트(미국 재런칭에 사용되는 이미지) | 이지현 | bar: 1 3 to 1 4
원화 | 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 이지현 | [45 empty] | 수호석 아이콘 10종 | bar: 2 2
원화 | 나이트 클래스 무협풍 아바타 | 이지현 | bar: 2 3
원화 | 나이트 클래스 늑대인형 아바타 | 이지현 | [45 empty] | 버서커 무협 아바타 | bar: 2 4
원화 | 나이트 클래스 용기사 아바타 | 이지현 | bar: 2 5
원화 | 나이트 클래스 무기 하문 플래셔 외 5종 | 이지현 | [45 empty] | 패시브 아이콘 4클래스 ??개 | bar: 3 1 to 3 2
원화 | 할로윈 컨셉 무기 - 클래스별 1종씩 총 3종 | 이지현 | bar: 1 5 to 2 1
원화 | 인형탈 컨셉 무기 - 클래스별 1종씩 총 3종 | 이지현 | [45 empty] | 레이드 관련 리소스는 7월까지 필요함 | bar: 1 5 to 2 1
원화 | 무협풍 컨셉 무기 - 클래스별 1종씩 총 3종 | 이지현 | [45 empty] | 레이드 몬스터가 별개로 존재하는지 확인 필요 | bar: 1 5 to 2 1
원화 | 나이트 클래스 아바타 5종의 무기(시스템이 바뀌면서 아바타설정과 같은 설정의 무기) | 이지현 | bar: 3 2 to 3 3
원화 | 8 번째 아바타 전클래스 - 총 4종 | 이지현 | [45 empty] | 액트2 리뉴얼 | bar: 3 4 to 4 2
원화 | 9 번째 아바타 전클래스 - 총 4종 | 이지현 | bar: 4 3 to 5 1
원화 | 10 번째 아바타 전클래스 - 총 4종 | 이지현 | bar: 5 2 to 5 5
모델링 | 나이트 클래스 해적 아바타 + 서리고룡 쌍검 무기 | 한정훈 | bar: 1 2
모델링 | 나이트 클래스 황실 기사단장 아바타 + 소드브레이커 무기 | 한정훈 | bar: 1 3
모델링 | 나이트 클래스 악마사냥꾼 아바타 + 전세역전 무기 | 한정훈 | bar: 1 4 to 1 5
모델링 | 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 한정훈 | bar: 2 3 to 2 4
모델링 | 나이트 클래스 무협풍 아바타 | 한정훈 | bar: 2 4 to 2 5
모델링 | 나이트 클래스 늑대인형 아바타 | 한정훈 | bar: 3 1 to 3 2
모델링 | 나이트 클래스 용기사 아바타 | 한정훈 | bar: 3 2 to 3 3
모델링 | 나이트 클래스 무기 하문 플래셔 외 5종 | 한정훈 | bar: 3 4 to 3 5
모델링 | 할로윈 컨셉 무기 - 클래스별 1종씩 총 3종 | 한정훈 | bar: 2 1 to 2 2
모델링 | 인형탈 컨셉 무기 - 클래스별 1종씩 총 3종 | 한정훈 | bar: 2 1 to 2 2
모델링 | 무협풍 컨셉 무기 - 클래스별 1종씩 총 3종 | 한정훈 | bar: 2 1 to 2 2
모델링 | 나이트 클래스 아바타 5종의 무기(시스템이 바뀌면서 아바타설정과 같은 설정의 무기) | 한정훈 | bar: 4 1 to 4 2
모델링 | 8 번째 아바타 전클래스 - 총 4종 | 한정훈 | bar: 4 3 to 5 2
모델링 | 9 번째 아바타 전클래스 - 총 4종 | 한정훈 | bar: 5 3 to 6 2
모델링 | 10 번째 아바타 전클래스 - 총 4종 | 한정훈 | bar: 6 3 to 7 2
모델링 | 캐릭터 점검 / 보완 | 한정훈 | bar: 7 3 to 7 5
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 히드라 | 김진국 , 서종귀 | bar: 1 2
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 대제사장 | 김진국 , 서종귀 | bar: 1 2 to 1 3
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 설인 | 김진국 , 서종귀 | bar: 1 3
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 라쿠니 | 김진국 , 서종귀 | bar: 1 3 to 1 4
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 해골법사 | 김진국 , 서종귀 | bar: 1 4 to 1 5
원화 | 초월던전 테마2 | 서종귀 | bar: 2 1 to 2 2
원화 | 레이드 백그라운드 컨셉 / 3D 작업시트 | 서종귀
원화 | 액트2 리뉴얼 | 서종귀 | bar: 2 3 to 2 5
모델링 | 액트8 카타콤 배경 오브젝트 10종 | 김석주 | bar: 1 2 to 1 4
모델링 | 액트8 카타콤 Scene.1 | 김석주 | bar: 1 3 to 1 5
모델링 | 액트8 카타콤 Scene.2 | 김석주 | bar: 1 3 to 2 1
모델링 | 액트8 카타콤 Scene.3 | 김석주 | bar: 1 3 to 2 2
모델링 | 초월던전 테마2 | 김석주 | bar: 2 3 to 2 5
모델링 | 레이드 백그라운드 | 김석주 | bar: 6 1 to 6 5
모델링 | 액트2 리뉴얼 | 김석주 | bar: 3 1 to 3 5
애니메이션 | 기존 3개 클래스 스킬 리뉴얼에 따른 애니메이션 추가작업 | 배상기 | bar: 2 1 to 2 5
이펙트 | 기존 3개 클래스 스킬 리뉴얼에 따른 이펙트 추가 작업 | 배상기 | bar: 2 1 to 2 5
애니메이션 | 나이트 클래스 스킬10종 애니메이션 | 배상기 | bar: 2 1 to 2 5
이펙트 | 나이트 클래스 스킬10종 이펙트 | 배상기 | bar: 2 1 to 2 5
애니메이션 | 일반몬스터 40종 등장애니메이션 | 김진국 | bar: 1 1 to 2 3
원화 | GUI / 백그라운드이미지 보완수정 | 서종귀 | bar: 1 1 to 3 5
원화 | 로딩이미지 | 서종귀, 이지현 | 1 1: 기획팀과 협의 후 진행
원화 | 캐릭터 일러스트(클래스당 1종씩) | 이지현 | bar: 1 1 to 3 5
원화 | 스토리 씬 이미지 액트1 | 서종귀, 이지현 | bar: 4 1 to 4 5
원화 | 스토리 씬 이미지 액트2 | 서종귀, 이지현 | bar: 4 1 to 4 5
원화 | 스토리 씬 이미지 액트3 | 서종귀, 이지현 | bar: 4 1 to 4 5
원화 | 스토리 씬 이미지 액트4 | 서종귀, 이지현 | bar: 4 1 to 4 5
원화 | 스토리 씬 이미지 액트5 | 서종귀, 이지현 | bar: 4 1 to 4 5
원화 | 스토리 씬 이미지 액트6 | 서종귀, 이지현 | bar: 4 1 to 4 5
원화 | 스토리 씬 이미지 액트7 | 서종귀, 이지현 | bar: 4 1 to 4 5
원화 | 스토리 씬 이미지 액트8 | 서종귀, 이지현 | bar: 4 1 to 4 5
펫 2종
상징물 2종

## 1~2월 세부일정
|  |  | 1 | [5 empty] | 2
파트 | 리소스 리스트 | 작업자 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
원화 | 나이트 클래스 악마사냥꾼 아바타 + 전세역전 무기 | 이지현
원화 | 구룡쟁패 일러스트(미국 재런칭에 사용되는 이미지) | 이지현
원화 | 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 이지현 | bar: 2 3 to 2 5; 2 11 to 2 12
원화 | 나이트 클래스 무협풍 아바타 | 이지현 | bar: 2 15 to 2 19
원화 | 나이트 클래스 늑대인형 아바타 | 이지현 | bar: 2 22 to 2 26
원화 | 나이트 클래스 용기사 아바타 | 이지현
원화 | 나이트 클래스 무기 하문 플래셔 외 5종 | 이지현
원화 | 할로윈 컨셉 무기 - 클래스별 1종씩 총 3종 | 이지현 | bar: 1 26 to 1 27
원화 | 인형탈 컨셉 무기 - 클래스별 1종씩 총 3종 | 이지현 | bar: 1 28 to 1 29
원화 | 무협풍 컨셉 무기 - 클래스별 1종씩 총 3종 | 이지현 | bar: 2 1 to 2 2
원화 | 나이트 클래스 아바타 5종의 무기(시스템이 바뀌면서 아바타설정과 같은 설정의 무기) | 이지현 | bar: 2 29 to 2 31
원화 | 8 번째 아바타 전클래스 - 총 4종 | 이지현
원화 | 9 번째 아바타 전클래스 - 총 4종 | 이지현
원화 | 10 번째 아바타 전클래스 - 총 4종 | 이지현
모델링 | 나이트 클래스 해적 아바타 + 서리고룡 쌍검 무기 | 한정훈
모델링 | 나이트 클래스 황실 기사단장 아바타 + 소드브레이커 무기 | 한정훈
모델링 | 나이트 클래스 악마사냥꾼 아바타 + 전세역전 무기 | 한정훈
모델링 | 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 한정훈
모델링 | 나이트 클래스 무협풍 아바타 | 한정훈
모델링 | 나이트 클래스 늑대인형 아바타 | 한정훈
모델링 | 나이트 클래스 용기사 아바타 | 한정훈
모델링 | 나이트 클래스 무기 하문 플래셔 외 5종 | 한정훈
모델링 | 할로윈 컨셉 무기 - 클래스별 1종씩 총 3종 | 한정훈
모델링 | 인형탈 컨셉 무기 - 클래스별 1종씩 총 3종 | 한정훈
모델링 | 무협풍 컨셉 무기 - 클래스별 1종씩 총 3종 | 한정훈
모델링 | 나이트 클래스 아바타 5종의 무기(시스템이 바뀌면서 아바타설정과 같은 설정의 무기) | 한정훈
모델링 | 8 번째 아바타 전클래스 - 총 4종 | 한정훈
모델링 | 9 번째 아바타 전클래스 - 총 4종 | 한정훈
모델링 | 10 번째 아바타 전클래스 - 총 4종 | 한정훈
모델링 | 캐릭터 점검 / 보완 | 한정훈
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 히드라 | 김진국 , 서종귀
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 대제사장 | 김진국 , 서종귀
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 설인 | 김진국 , 서종귀
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 라쿠니 | 김진국 , 서종귀
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 해골법사 | 김진국 , 서종귀
원화 | 초월던전 테마2 | 서종귀
원화 | 레이드 백그라운드 컨셉 / 3D 작업시트 | 서종귀
원화 | 액트2 리뉴얼 | 서종귀
모델링 | 액트8 카타콤 배경 오브젝트 10종 | 김석주
모델링 | 액트8 카타콤 Scene.1 | 김석주
모델링 | 액트8 카타콤 Scene.2 | 김석주
모델링 | 액트8 카타콤 Scene.3 | 김석주
모델링 | 초월던전 테마2 | 김석주
모델링 | 레이드 백그라운드 | 김석주
모델링 | 액트2 리뉴얼 | 김석주
애니메이션 | 기존 3개 클래스 스킬 리뉴얼에 따른 애니메이션 추가작업 | 배상기
이펙트 | 기존 3개 클래스 스킬 리뉴얼에 따른 이펙트 추가 작업 | 배상기
애니메이션 | 나이트 클래스 스킬10종 애니메이션 | 배상기
이펙트 | 나이트 클래스 스킬10종 이펙트 | 배상기
애니메이션 | 일반몬스터 40종 등장애니메이션 | 김진국
원화 | GUI / 백그라운드이미지 보완수정 | 서종귀
원화 | 로딩이미지 | 서종귀, 이지현
원화 | 캐릭터 일러스트(클래스당 1종씩) | 이지현
원화 | 스토리 씬 이미지 액트1 | 서종귀, 이지현
원화 | 스토리 씬 이미지 액트2 | 서종귀, 이지현
원화 | 스토리 씬 이미지 액트3 | 서종귀, 이지현
원화 | 스토리 씬 이미지 액트4 | 서종귀, 이지현
원화 | 스토리 씬 이미지 액트5 | 서종귀, 이지현
원화 | 스토리 씬 이미지 액트6 | 서종귀, 이지현
원화 | 스토리 씬 이미지 액트7 | 서종귀, 이지현
원화 | 스토리 씬 이미지 액트8 | 서종귀, 이지현
펫 2종
상징물 2종