## Sheet1
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
파트 | 리소스 리스트 | 작업자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
원화 | 나이트 클래스 악마사냥꾼 아바타 + 전세역전 무기 | 이지현 | bar: 1 2
원화 | 구룡쟁패 일러스트(미국 재런칭에 사용되는 이미지) | 이지현 | bar: 1 3 to 1 4
원화 | 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 + 참수쌍검 무기 | 이지현 | bar: 1 5
원화 | 나이트 클래스 무협풍 아바타 + 퀸투스 쌍검 무기 | 이지현 | bar: 2 1
원화 | 나이트 클래스 늑대인형 아바타 + 월광 쇄도 무기 | 이지현 | [15 empty] | 구룡쟁패 일러스트 | 25일에 필요 | bar: 2 2
원화 | 나이트 클래스 용기사 아바타 + 엘레강트 무기 | 이지현 | [15 empty] | 구룡쟁패 몬스터 베리에이션 - 텍스쳐 + 애니메이션 |  | 잠정 보류 | bar: 2 3
원화 | 나이트 클래스 무기 하문 플래셔 외 7종 | 이지현 | bar: 2 4 to 2 5
모델링 | 나이트 클래스 해적 아바타 + 서리고룡 쌍검 무기 | 한정훈 | bar: 1 2
모델링 | 나이트 클래스 황실 기사단장 아바타 + 소드브레이커 무기 | 한정훈 | bar: 1 3
모델링 | 나이트 클래스 악마사냥꾼 아바타 + 전세역전 무기 | 한정훈 | bar: 1 4
모델링 | 전 클래스 3D 모델링 퀄리티 보완 | 한정훈 | bar: 1 5
모델링 | 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 + 참수쌍검 무기 | 한정훈 | bar: 2 1
모델링 | 나이트 클래스 무협풍 아바타 + 퀸투스 쌍검 무기 | 한정훈 | bar: 2 2
모델링 | 나이트 클래스 늑대인형 아바타 + 월광 쇄도 무기 | 한정훈 | bar: 2 3
모델링 | 나이트 클래스 용기사 아바타 + 엘레강트 무기 | 한정훈 | bar: 2 4
모델링 | 나이트 클래스 무기 하문 플래셔 외 7종 | 한정훈 | bar: 2 5 to 3 1
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 히드라 | 김진국 , 서종귀 | bar: 1 2
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 대제사장 | 김진국 , 서종귀 | bar: 1 2
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 설인 | 김진국 , 서종귀 | bar: 1 3
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 라쿠니 | 김진국 , 서종귀 | bar: 1 3
모델링 | 중상급 몬스터 베리에이션 - 해골법사 | 김진국 , 서종귀 | bar: 1 4
모델링 | 액트8 카타콤 배경 오브젝트 10종 | 김석주 | bar: 1 2 to 1 4
모델링 | 액트8 카타콤 Scene.1 | 김석주 | bar: 1 3 to 1 5
모델링 | 액트8 카타콤 Scene.2 | 김석주 | bar: 1 3 to 1 5
모델링 | 액트8 카타콤 Scene.3 | 김석주 | bar: 1 3 to 1 5
애니메이션 | 기존 3개 클래스 스킬 리뉴얼에 따른 애니메이션 추가작업 | 배상기 | bar: 1 5 to 2 2
이펙트 | 기존 3개 클래스 스킬 리뉴얼에 따른 이펙트 추가 작업 | 배상기 | bar: 1 5 to 2 2
애니메이션 | 나이트 클래스 스킬10종 애니메이션 | 배상기 | bar: 1 5 to 2 2
이펙트 | 나이트 클래스 스킬10종 이펙트 | 배상기 | bar: 1 5 to 2 2
애니메이션 | 일반몬스터 40종 등장애니메이션 | 김진국
원화 | GUI / 백그라운드이미지 보완수정 | 서종귀
원화 | 로딩이미지 | 서종귀, 이지현 | 1 1: 기획팀과 협의 후 진행
원화 | 스토리 진행 리소스 | 서종귀, 이지현 | 1 1: 기획팀과 협의 후 진행
원화 | 캐릭터 일러스트(클래스당 1종씩) | 이지현