## 4, 5월 세부일정
|  |  | 4 | [6 empty] | 5
파트 | 리소스 리스트 | 작업자 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
원화 | 치장의상 남 | 이지현 | 4 25: 지현씨 연차
원화 | 치장의상 여 | 이지현 | bar: 5 2 to 5 4; 5 9
모델링 | 몬스터 4종 리터칭 | 이준국 | bar: 4 25 to 4 29
모델링 | 치장의상 남 | 이준국 | 5 11: 이준국 NOX 일정
모델링 | 치장의상 여 | 이준국 | bar: 5 20; 5 23 to 5 27
애니메이션 | 스킬1 도/검/비 남 / 여 | 김진국 | bar: 5 2 to 5 4; 5 9 to 5 13; 5 16 to 5 20
애니메이션 | 스킬1 봉/창/곤 남 / 여 | 김진국
애니메이션 | 스킬1 륜/권 남 / 여 | 김진국
애니메이션 | 스킬1 부 남 / 여 | 배상기 | bar: 5 9 to 5 13; 5 16 to 5 20; 5 23 to 5 27
애니메이션 | 스킬1 각 남 / 여 | 배상기
이펙트 | 스킬1 도/검/비 | bar: 5 16 to 5 20
이펙트 | 스킬1 봉/창/곤 | bar: 4 25 to 4 29; 5 16 to 5 20
이펙트 | 스킬1 륜/권 | bar: 5 23 to 5 27
이펙트 | 스킬1 부 | bar: 5 23 to 5 27
이펙트 | 스킬1 각 | bar: 5 23 to 5 27
| 맵툴 분석 | 배상기 | bar: 4 25 to 4 29