## 4,5월 세부일정
|  |  | 4 | [6 empty] | 5
파트 | 리소스 리스트 | 작업자 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
모델링 | 배틀 스테이지(임시 맵) - 라이트맵 | 송재훈 | 5 4: 1차완성; 5 9: 폴리싱
이펙트 | 귀환 / 귀환 완료 | 배상기 | bar: 4 27
이펙트 | 타워 파괴 | 배상기 | bar: 4 28
이펙트 | 부활 | 배상기 | bar: 4 29
이펙트 | 그외 모든 이펙트 완성도 UP | 배상기 | bar: 5 2 to 5 4; 5 9 to 5 13
UI | 로딩, 시작버튼 | 배상기 | bar: 5 2 to 5 3; 5 12 to 5 13
UI | 로비, 유져찾기 | 배상기 | bar: 5 4; 5 12 to 5 13
UI | 대기방, 인게임 | 배상기 | bar: 5 9; 5 12 to 5 13
UI | 결과화면, 나가기 | 배상기 | bar: 5 10 to 5 13
|  |  |  | 배경 설정 도넛과 협희 | [8 empty] | 프로토 이후에 제작될 배경설정 필요