## 전체일정
NOX : 개발 스펙 | [5 empty] | * 9월 말까지 개발 | * 10월 초 Q/A , 10월 말 서비스
서비스 분류 | 내부Test | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 개발버전 | QA 검수 버전 | 서비스(상용화 버전) | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트 | 업데이트
월 | 3월 말 | 5월 말 | 6월 말 | 7월 말 | 8월 말 | 9월 말 | 10월 | 11월 | 12월 | 2017 1월 | 2017 2월 | 2017 3월
스킬 | 3클래스 액티브 12종 | 1클래스 액티브 12종 | 수호석 12종(총 12종) | 수호석 추가 3종(총 15종) |  |  |  | 신규 캐릭터 Open | 수호석 추가 1종 |  | 수호석 추가 1종
| 클래스 공용 패시브 9종 | 수호자 패시브스킬
스킬 강화
시스템 | 캐릭터 레벨성장(50레벨) | 수호자 성장(무한) | 수호석 강화 | 업적 | 마을 재구성(2차:실시간) | 인공지능(보완) | Q/A | 투기장/개인 랭킹(비동기) | 길드전10vs10 (비동기) | 수호 레이드 파티4인 | 정*지모드 | 대규모 PvP(길드전)
| 아이템 고정 랜덤옵션 | 룬 흡수 | 룬 보석(룬스톤 소켓장착) | 튜토리얼(7~8) | 튜토리얼(7~8) | SDK 연동 | Live 서비스 | 랜덤옵션변경(마법부여) |  | or | or | or
| 랜덤 옵션 추출 | 아이템 합성 | 룬 업그레이드 | 출석부 | 게임설정 | 빌링 연동 |  | 제작 시스템 |  | 정*지모드 | 수호 레이드 파티4인 | 길드 레이드(비동기)
| 아이템 분해 | 아이템 강화(데이터) | 인공지능(정예) | 채팅 | 길드 시스템(생성,가입등) | URL 다운로드
| 가방 | 인공지능(일반) | VIP 시스템 | 우편함 | 인공지능(보스) | 초월 파티2인
|  | 캐쉬샾 | 스토리 씬(Act6) | 패키지 상점 | SDK 연동 | 초월 싱글/파티 랭킹
|  | 스토리 씬(Act4) |  | 아바타 상점 | 빌링 연동
|  |  |  | 뽑기 상점 | URL 다운로드
결제/환전/열쇠 상점
패키지 상점
|  | 아이템 승급 | 조력자 (Servant) | 조력자 조각 상점
|  |  | 세트아이템 | 친구
마을 재구성(1차:맵)
맵 | 마을 1종 | 추가 Act8 (20stage) | 요일 던전(7종) |  |  |  | 투기장 맵 | 수호(월드보스) 레이드 맵 | 정*지모드 관련 맵 |  | 대규모 PVP 맵
| 스테이지 던전 Act7 | 초월 웨이브 던전(2종) |  |  |  |  | 길드전 맵
균열 랜덤 던전(랜덤)
| 11월: 크리스마스 아바타; 12월: 정신지배 아바타(추가) | 설날 아바타(추가) |  | 메카닉 아바타(추가)
레이드 몬스터(3종)
컨텐츠 | 3월 말: 무기(클래스별 6종); 5월 말: 무기(클래스별 4종); 6월 말: 캐릭터 + 1종
| 캐릭터 3종 | 몬스터 추가 Act8(7종) |  |  |  |  | 마법부여 연출
| 몬스터 Act 7 * 7종 | 몬스터 정예 7종
몬스터 정예 50종
아바타 | 3월 말: 무기 7종; 6월 말: 무기 1종; 10월: 무기 1종
| 투구 7종 |  | 투구 1종 |  |  |  | 투구 1종
| 상의 7종 |  | 상의 1종 |  |  |  | 상의 1종
| 특수 7종 |  | 특수 1종 |  |  |  | 특수 1종
서버 |  | 실시간모듈 | 조력자 시스템 | 출석 -출석보상데이터 로딩 -출석체크, 카운팅, 보상(즉시/우편), 초기화 | 마을 -챗서버 채널과 연동하기 -유저정보등록(닉네임,캐릭터,스킨,장비,레벨.. 등등) -유저위치정보동기화 | 랭킹시스템 -길드랭킹 (배치랭킹?/실시간?) | 테스트 -스트레스 테스트 -퍼포먼스측정
|  | 디비(ORM)모듈 | 수호석 시스템 | 우편함 -리스트,보내기,받기,우편함체크,새우편처리 -받기, 재화받기, 뽑기처리 | 서버분산 -로그인서버분리(구글클라우드 테스트결과 필요) -GameDB-Shardinig 구성 -가입처리(가입에대한 구체적익 가이드필요,퍼블리션에서 제의필요) -로그인 데이터 캐쉬처리 -게임서버 데이터 캐쉬처리 | 테스트툴 작성 -로그인서버 -게임서버 -배틀서버 -각서버버그테스트 -성능테스트 | 안정화 -디버깅 -리팩토링
|  |  |  | 상점 -상점데이터 로딩 -상점리스트/구매 구현 -뽑기구현, 확률/주머니뽑기 | 친구(게임친구) -리스트/추가/삭제/거절 등 | DB최적화 작업 -쿼리별테스트 -쿼리최적화 -백업정책/구현/설정
|  | 서버구조설계 | 룬시스템 | 챗서버 1. 챗서버 통합 분산구조 설계 2. 챗마스터서버설계(프로토콜정의, 채널챗서버관리, 유저관리, 길드챗서버관리, 길드관리, 릴레이설계/구현) 3. 채널챗서버설계(유저관리/등록/해제, 채널관리/입장/나가기, 일반챗, 비밀챗, 초대) 4. 길드챗서버(유저관리,길드채널관리,일반챗,비밀챗,초대) | 길드 -추천/검색/리스트/가입/탈퇴 -가입/탈퇴 제약처리 -길드마스터 관련처리 | 로그작업 -게임로그 -상정로그 -유저데이터로그
|  |  |  | 미션 1. 미션데이터 로딩/처리 2. 미션설계, 완료체크 3. 미션보상처리 | 업적 1.업적데이터 로딩/처리 2.업적설계, 완료체크 3.업적보상처리 | 운영툴 -기간대비 구현 조정필요
[5 empty] | 퍼블리셔API 연동 | 통계로그 -통계로그 처리방법에따라기간 달라짐
운영툴 -기간대비 구현 조정필요
매칭서버
|  |  | 마법부여시스템 |  | 멀티 플레이 서버
Note on C9: 랜덤옵션 추출 시스템 대체로 랜덤옵션변경(마법부여) 로 변경
Note on D8: 룬 보석(룬스톤 소켓 장착) 및 룬 업그레이드 시스템으로 변경
Note on E11: NOX 합의 후 VIP 시스템 대체 상품인 프리미엄 패키지로 대체
Note on E17: 조력자 시스템 추가로 랜덤옵션변경(마법부여) 7월로 변경
Note on G12: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on G13: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on G14: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on H8: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on H9: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
Note on H10: NOX 기술지원에 따라 일정 조정
J1 의견
1) 마을 ( 서버 - 채널 ) : 다중 접속방식으로 변경 단, 퀘스트(성장/시나리오/보상 연동) 는 개발 리스트에 없었고 규모가 크기 때문에 업데이트로 적용함.
* 튜토리얼 진행을 마을 대표 NPC 를 통해 진행하는 형태로 초기 제공.
* 스토리 모드 : 스테이지 완료 후 보상 및 스토리 읽기(다이알로그 컷신) 는 별도.
2) 실시간 멀티 플레이(멀티 플레이 컨텐츠 포함으로 개발방향을 잡았으며, 다만 멀티 컨텐츠의 우선순위는 PvE 로 결정)
실시간 멀티 PvE 를 우선 개발로 잡는 이유
* 실시간 1 Vs 1 ( P v P ) 에서 2 Vs 2 , 3 Vs 3 등
- 실시간 매칭 시 대기시간에 따른 유저의 스트레스. (동일 시간 매칭되어야하는 대상 Pool)
: 매칭 시스템만을 놓고 본다면 랭킹 게임 기반이며 동접자 수가 월등한 LOL 조차도 매칭에 대한 불만이 많음.
대규모일 수록 조건부가 더 많이 요구됨( 접속 규모, 접속 시간 등 )
- 모바일 환경 특성상 통신 문제 발생 시 처리 그리고 전반기 신 서버 오픈 / 후반기 서버 통합 이슈. 시즌 처리 문제(과금유저) 등등
- 실질적 유/무 과금 유저간의 형평성 (매출에 기여를 할 순 있으나, 결국 실시간 대전형태가 콘트롤보다 헤비유저 기준으로 구성될 수 밖에 없음)
: 어차피 PvP는 과금 유도 및 그들만의 리그임. 모두가 컨텐츠 이용하는데 밸런스를 줄 수 없음. 해당 유저는 대전 게임을 할 듯.
* 실시간 PvE
- 친구, 길드, 불특정 다수 등 PvP보다 상대적으로 매칭 대기시간이 짧음.
- 초반 중점 컨텐츠는 게임 이해 및 성장과 아이템 파밍에 집중되어 있기 때문에, PvP 고렙 컨텐츠를 업데이트로 진행이 효율적.

## 7월 세부일정
7월
파트 | 리소스 리스트 | 작업자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
원화 | 마을 썸네일 원화 | 서종귀 | bar: 7월 11 to 7월 15; 7월 18 to 7월 22
원화 | 마을 오브젝트 원화 | 서종귀 | bar: 7월 18 to 7월 22; 7월 25 to 7월 29
3D 배경 | 액트7 씬 리뉴얼 | 송재훈, 김석주 | bar: 7월 11 to 7월 15; 7월 18 to 7월 22
3D 배경 | 마을 씬 기초작업(스케일, 동선 등의 구성) | 송재훈 | bar: 7월 18 to 7월 22
3D 배경 | 마을 오브젝트 제작 | 송재훈, 김석주 | bar: 7월 18 to 7월 22; 7월 25 to 7월 29
3D 배경 | 마을 씬 제작 | 송재훈
원화 | NPC - 경비병 | 이지현 | [31 empty] | 한정훈 - 8월3, 4, 5 휴가 | bar: 7월 13 to 7월 15
원화 | NPC - 대장장이 | 이지현 | bar: 7월 18 to 7월 21
원화 | NPC - 튜터(튜토리얼 가이드) | 이지현 | bar: 7월 28 to 7월 29
원화 | NPC - 연금술사 | 이지현 | bar: 7월 22; 7월 25 to 7월 27
원화 | NPC - 잡다한것(꼬마, 돼지, 말 등등) | 이지현
3D 캐릭터 | NPC - 경비병 | 한정훈 | bar: 7월 21 to 7월 22; 7월 25 to 7월 27
3D 캐릭터 | NPC - 대장장이 | 이준국 | bar: 7월 21 to 7월 22; 7월 25 to 7월 27
3D 캐릭터 | NPC - 튜터(튜토리얼 가이드) | 이준국 | bar: 7월 28 to 7월 29
3D 캐릭터 | NPC - 연금술사 | 이준국
3D 캐릭터 | NPC - 잡다한것(꼬마, 돼지, 말 등등) | 한정훈 | bar: 7월 28 to 7월 29
3D 캐릭터 | 액트8 보스 보이드 리뉴얼 | 이준국 | bar: 7월 11 to 7월 15; 7월 18 to 7월 20
3D 캐릭터 | 몬스터 / 일반무기 쉐이더 변경 이슈처리 | 이준국 | bar: 7월 4 to 7월 8
3D 캐릭터 | 4개 클래스 쉐이더 변경 이슈처리 | 한정훈 | bar: 7월 4 to 7월 8; 7월 11 to 7월 15; 7월 18 to 7월 20
애니메이션 | 보이드 리깅/스키닝/애니메이션 | 김진국 | bar: 7월 19 to 7월 20
애니메이션 | NPC - 경비병 - 걷기, 대기, 대기1 | 배상기, 김진국 | bar: 7월 28 to 7월 29
애니메이션 | NPC - 대장장이 - 걷기, 대기, 대화 | 배상기, 김진국 | bar: 7월 28 to 7월 29
애니메이션 | NPC - 튜터(튜토리얼 가이드) - 걷기, 대기, 대화 | 배상기, 김진국 | bar: 7월 28 to 7월 29
애니메이션 | NPC - 연금술사 - 걷기, 대기, 대화 | 배상기, 김진국 | bar: 7월 28 to 7월 29
애니메이션 | NPC - 잡다한것(꼬마, 돼지, 말 등등) - 걷기, 대기, 대기1 | 배상기, 김진국 | bar: 7월 28 to 7월 29
이펙트 | 나이트 클래스 스킬이펙트 수정 보완 | 배상기 | bar: 7월 11 to 7월 15; 7월 18 to 7월 22; 7월 25 to 7월 29