## 1.Game_Structure
1. Eternal Guardians 프로젝트 게임구조도
개성있는 캐릭터 연출을 위한 아바타 상품
아바타
캐릭터 성장
수호자 성장
표식 마법부여
|  |  |  | 빠른 성장을 위한 부스터 상품 | 스킬 기본
클래스 전용스킬
스킬 강화
수호자 패시브스킬
수호석 스킬
아이템 기본
가방
아이템 고정 랜덤옵션
아이템 분해
아이템 강화
|  |  |  | 빠른 성장을 위한 구매 스킬 포인트 상품 | 아이템 합성
룬 보석
룬 합성
수호석 강화
팻
상징물
던전 기본
스테이지 던전
스테이지 보상
스테이지 스토리
균열 랜덤던전
균열 랜덤던전 보상
초월 웨이브던전
초월 웨이브던전 보상
요일 던전
요일 던전 보상
레이드 던전
레이드 던전 보상
결투장
|  |  |  | 부족함이 없는 재료 패키지 상품 | 개인 랭킹
길드 대전
길드 랭킹
몬스터 기본
몬스터 A*I
캐쉬샾 구성
VIP 시스템
길드
친구
업적
우편함
출석부
채팅
게임설정
튜토리얼
7
유용한 아이템 구성 상품
유용한 전투 버프 구성 상품
| 11 | 11
VIP 등급제로 차등 지급 상품구성
룬 업그레이드
Eternal Guardians
유료 아이템
핵심 컨텐츠
아이템
장비 아이템
던전
업그레이드
수집
주요 시스템
다양한 VIP상품
캐쉬샾
아이템 강화
20레벨
판매
팻
상징물
팻 아이템
P v E
던전
P v P
던전
채팅
길드대전
결투장
표식 아이템
초월 웨이브 던전
균열 랜덤 던전
훈장
요일 던전
분해
장비 합성
수호자 레벨
성장 무제한
균열석
랜덤 속성
추출
캐릭터
성장
커스터마이징
수호자 레벨
성장무제한
경험치
일반 레벨
50레벨
전용 스킬
클래스
구매 스킬 포인트
증가 아이템
특수 발동
스킬
수호자 Passie
특성 강화
아바타 아이템
재료 패키지
기타
수호자 Passie
특성 강화
특수 스킬
발동 아이템
타운
주기적
팻 보상
특수 버프
제공
상징물 아이템
스테이지
던전
일반 / 정예
난이도 설정
룬 보석
커뮤니티
길드
친구
길드 랭킹
개인 랭킹
리그 제도
호칭 시스템
호칭전용 버프
수호석
수호능력 개발
선택 옵션
업적
우편함
출석부
게임설정
레이드 던전
(파티)
장신구 아이템
튜토리얼

## 2.Service Contents
Eternal Guardians 서비스 버전별 스펙 [예정]
* 퍼블리셔와 개발사의 협의에 의해 스펙 변동이 있을 수 있습니다.
| 서비스 분류 |  |  | 내부Test |  |  | 내부Test |  |  | CBT |  |  | OBT (C*S) |  |  | Update |  |  | Update |  |  | Update |  |  | Update |  |  | Update | 비고
| 서비스 시기 | 3월 초 | 3월 중 | 3월 말 | 5월 초 | 5월 중 | 5월 말 | 6월 초 | 6월 중 | 6월 말 | 7월 초 | 7월 중 | 7월 말 | 8월 초 | 8월 중 | 8월 말 | 9월 초 | 9월 중 | 9월 말 | 10월 초 | 10월 중 | 10월 말 | 11월 초 | 11월 중 | 11월 말 | 12월 초 | 12월 중 | 12월 말
| 캐릭터(클래스) | [6 empty] | 총 3종(+1종)
| 무기 |  |  | 클래스별 6종 |  |  | 클래스별 4종 | [21 empty] | 무기 합성에 의해 총 무기 개수는 변동 가능
| 아바타 |  |  | 무기 7종 |  |  | 무기 2종 |  |  | 무기 1종 | [5 empty] | 무기 1종 |  |  | 무기 1종 | [5 empty] | 무기 1종
|  |  |  | 투구 7종 |  |  | 투구 2종 |  |  | 투구 1종 | [5 empty] | 투구 1종 |  |  | 투구 1종 | [5 empty] | 투구 1종
|  |  |  | 상의 7종 |  |  | 상의 2종 |  |  | 상의 1종 | [5 empty] | 상의 1종 |  |  | 상의 1종 | [5 empty] | 상의 1종
|  |  |  | 특수 7종 |  |  | 특수 2종 |  |  | 특수 1종 | [5 empty] | 특수 1종 |  |  | 특수 1종 | [5 empty] | 특수 1종
| 레벨 성장 |  |  | 50레벨 |  |  | 수호자 성장
| 스킬 |  |  | 3클래스 액티브 12종(총 36종) |  |  | 1클래스 액티브 12종(총 12종) |  |  | 수호석 스킬 10종 |  |  | 수호석 스킬 5종 | [5 empty] | 수호석 스킬 1종 | [5 empty] | 수호석 스킬 1종
|  |  |  | 클래스 공용 패시브 9종 |  |  | 수호자 패시브스킬
스킬 강화
| 시스템 |  |  | 아이템 고정 랜덤옵션 |  |  | 수호능력 개발(Set) |  |  | 수호석 강화 |  |  | 튜토리얼 |  |  | 레이드 |  |  | 길드 |  |  | 길드전 |  |  | 길드 랭킹
|  |  |  | 랜덤 옵션 추출 |  |  | 아이템 강화 |  |  | 룬 보석 |  |  | 친구 |  |  | 개인 랭킹 | [8 empty] | 팻
|  |  |  | 아이템 분해 |  |  | 아이템 합성 |  |  | 룬 업그레이드 |  |  | 업적 |  |  | 결투장 | [8 empty] | 상징물
|  |  |  | 가방 | [8 empty] | 우편함
출석부
채팅
게임설정
| 스토리 | [5 empty] | 스토리 씬(Act4) |  |  | 스토리 씬(Act6) |  |  | 스토리 씬(Act 8)
| 맵 |  |  | 마을 1종 |  |  | 추가 Act8 (20stage) |  |  | 요일 던전(7종) | [5 empty] | 레이드 맵 1종 |  |  | 길드전 맵 (1종)
|  |  |  | 스테이지 던전 Act7(140stage) |  |  | 초월 웨이브 던전(2종) | [8 empty] | 결투장 맵 (1종)
균열 랜덤 던전(랜덤 Map)
| 몬스터 |  |  | 몬스터 Act 7 - 7종 (약 50종) |  |  | 추가 Act8 - 7종 (약 7종) | [8 empty] | 레이드 보스 1종
|  |  |  | 정예 50종 |  |  | 정예 7종
| AI | [5 empty] | 인공지능(일반) |  |  | 인공지능(정예) | [5 empty] | 인공지능(보스) |  |  | 인공지능(보완)
| 팻 | [18 empty] | 팻 2종
| 상징물 | [18 empty] | 상징물 2종
| 빌링 | [5 empty] | 캐쉬샾 |  |  | VIP 시스템 |  |  | 빌링 시스템
운영

## 3.Development_Schedule
|  | 완료[월말] | 2016
분류 | 컨텐츠구분 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
캐릭터 | 캐릭터 기본 | 1 | bar: 2016 1
| 아바타 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 캐릭터 성장 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 수호자 성장 | 5 | bar: 2016 3 to 2016 5
| 수호능력 개발(Set)(룬흡수) | 5 | bar: 2016 4 to 2016 5
스킬 | 스킬 기본 | 1 | bar: 2016 1
| 클래스 전용스킬 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 스킬 강화 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 수호자 패시브스킬 | 5 | bar: 2016 3 to 2016 5
| 수호석 스킬 | 7 | bar: 2016 6 to 2016 7
아이템 | 아이템 기본 | 1 | bar: 2016 1
| 가방 | 2 | bar: 2016 2
| 아이템 고정 랜덤옵션 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 랜덤옵션 추출 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 아이템 분해 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 아이템 강화 | 4 | bar: 2016 3 to 2016 4
| 아이템 합성 | 4 | bar: 2016 3 to 2016 4
| 룬 보석 | 6 | bar: 2016 5 to 2016 6
| 룬 업그레이드 | 6 | bar: 2016 5 to 2016 6
| 수호석 강화 | 6 | bar: 2016 4 to 2016 6
| 팻 | 11 | bar: 2016 9 to 2016 10
| 상징물 | 11 | bar: 2016 9 to 2016 10
PvE던전 | 던전 기본 | 3 | bar: 2016 3
| 스테이지 던전 | 4 | bar: 2016 3 to 2016 4
| 스테이지 보상 | 4 | bar: 2016 3 to 2016 4
| 스테이지 스토리 | 7 | bar: 2016 5 to 2016 7
| 균열 랜덤던전 | 5 | bar: 2016 3 to 2016 5
| 균열 랜덤던전 보상 | 5 | bar: 2016 3 to 2016 5
| 초월 웨이브던전 | 5 | bar: 2016 5
| 초월 웨이브던전 보상 | 5 | bar: 2016 5
| 요일 던전 | 6 | bar: 2016 5 to 2016 6
| 요일 던전 보상 | 6 | bar: 2016 5 to 2016 6
| 레이드 던전 | 8 | bar: 2016 8
| 레이드 던전 보상 | 8 | bar: 2016 8
PvP던전 | 결투장 | 8 | bar: 2016 8
| 개인 랭킹 | 8 | bar: 2016 8
| 길드 대전 | 10 | bar: 2016 9 to 2016 10
| 길드 랭킹 | 11 | bar: 2016 11
몬스터 | 몬스터 기본 | 4 | bar: 2016 4
AI | 통합 AI | 9 | bar: 2016 4 to 2016 9
캐쉬샾 | 캐쉬샾 구성 | 5 | bar: 2016 3 to 2016 5
| VIP 시스템 | 6 | bar: 2016 5 to 2016 6
커뮤니티 | 길드 | 9 | bar: 2016 8 to 2016 9
| 친구 | 7 | bar: 2016 7
기타 | 업적 | 7 | bar: 2016 6 to 2016 7
| 우편함 | 7 | bar: 2016 6 to 2016 7
| 출석부 | 7 | bar: 2016 6 to 2016 7
| 채팅 | 7 | bar: 2016 6 to 2016 7
| 게임설정 | 7 | bar: 2016 7
| 튜토리얼 | 7 | bar: 2016 5 to 2016 7
프로그램/서버 | 게임 데이터 스크립트 툴 수정 | 1 | bar: 2016 1
| 게임 구성 DB 설계 | 3 | bar: 2016 1 to 2016 3
| 게임 데이터 스크립트 툴 수정 | 3 | bar: 2016 1 to 2016 3
| 테스트 클라이언트 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 서버 기본 기능 구현 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 계정 관리 시스템 | 3 | bar: 2016 3
| 캐릭터 관리 시스템 | 4 | bar: 2016 3 to 2016 4
| 상점 시스템 | 5 | bar: 2016 4 to 2016 5
| 아이템 시스템 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 스킬 시스템 | 3 | bar: 2016 2 to 2016 3
| 강화 시스템 | 5 | bar: 2016 4 to 2016 5
| 스테이지 시스템 | 4 | bar: 2016 3 to 2016 4
| 커뮤니티 시스템 | 8 | bar: 2016 6 to 2016 8
| 랭킹 시스템 | 8 | bar: 2016 6 to 2016 8
| 결투장(PvP) 시스템 | 8 | bar: 2016 7 to 2016 8
| 월드 보스 공략전(PvE) 시스템 | 8 | bar: 2016 7 to 2016 8
| 길드전(RvR) 시스템 | 10 | bar: 2016 9 to 2016 10
| 펫 시스템 | 10 | bar: 2016 9 to 2016 10
| 빌드 자동화 | 7 | bar: 2016 3 to 2016 7
| 서버 서비스 기반 구축 | 6 | bar: 2016 4 to 2016 6
| 통계정보 기반 구축 | 8 | bar: 2016 7 to 2016 8
| 3thParty 계정 연동 | 5 | bar: 2016 5
| 보안 기반 구축 | 7 | bar: 2016 5 to 2016 7
| 서비스 관리 시스템 설계 | 8 | bar: 2016 7 to 2016 8
| 서비스 관리도구 구축 | 8 | bar: 2016 7 to 2016 8
| URL 다운로드 시스템 | 7 | bar: 2016 6 to 2016 7
| 클라이언트 Version 관리 시스템 | 7 | bar: 2016 4 to 2016 7
| 빌링시스템 | 7 | bar: 2016 5 to 2016 7