## Sheet1
NOX 개발 마일스톤
[개발 현황] |  | - 주요 항목 개발 현황 캐릭터 3종 클래스 (5/30) 완료 수호자 성장, 수호자 패시브 스킬 (5/30) 완료 아이템 분해, 강화, 승급, 합성 (6/10) 완료 Stage 일반, 정예 ACT8 던전 (5/30) 완료 균열 던전 (5/30) 완료 초월 던전 (6/10) 완료 요일 던전 (6/10) 완료 조력자 기본 (6/10) 완료
2016-05-13
단위 업무 | 세부 Activity | 2016年 1月 |  |  |  | 2016年 2月 |  |  |  | 2016年 3月 |  |  |  | 2016年 4月 |  |  |  | 2016年 5月 |  |  |  | 2016年 6月 |  |  |  | 2016年 7月 |  |  |  | 2016年 8月 |  |  |  | 2016年 9月 |  |  |  | 2016年 10月 |  |  |  | 2016年 11月 |  |  |  | 2016年 12月 |  |  |  | 2017年 1月 |  |  |  | 2017年 2月 |  |  |  | 2017年 3月 |  |  |  | 결과물 | 진행 상황 체크
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
기획 | 캐릭터 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
캐릭터 성장 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
수호자 성장 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
스킬 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
클래스 전용스킬 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
특수 스킬: 매트릭스 모드 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
스킬 강화 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
수호자 패시브스킬 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
수호석 스킬 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 기본 구성 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
가방 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 2月 4
아이템 고정옵션 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
아이템 랜덤 옵션 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
마법 부여 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
아이템 분해 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
방어구 세트 아이템(세트효과) | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 강화 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 합성 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
아이템 승급 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
룬 보석 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
룬 업그레이드 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
룬 소켓 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
수호석 강화 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
조력자 (Servant) 소환물 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
던전 기본 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
스테이지 던전 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
스테이지 보상 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
스테이지 스토리 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
균열 웨이브 던전 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
균열 웨이브 던전 보상 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
초월 랜덤 던전 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
초월 랜덤 던전 보상 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 5月 4
요일 던전 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 2
요일 던전 보상 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 2
레이드 던전 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
레이드 던전 보상 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
결투장 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
개인 랭킹 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
길드 대전 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 9月 4
길드 랭킹 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 9月 4
몬스터 기본 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
통합 AI | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 7月 4
캐쉬샾 구성 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
UI | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 7月 4
길드 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
친구 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
업적 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
우편함 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
출석부 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
채팅 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
게임설정 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
튜토리얼 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
아트 | 메뉴별 UI 리뉴얼 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 7月 4
월드맵 리소스 제작 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
시나리오 NPC 리소스 제작 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
몬스터 스킬 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 7月 4
아바타 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4; 2016年 9月 1 to 2016年 10月 4
신규 캐릭터 스킬 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
보스 몬스터 연출 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 8月 4
U.I 연출 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
실시간 레이드 메뉴 U.I 리소스 제작 | bar: 2016年 6月 2 to 2016年 8月 1
길드 메뉴 U.I 리소스 제작 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
수호석 스킬 연출 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
개발 (클라이언트) | 데이터 구조 변경 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 2月 4
테스트 클라이언트 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
게임 데이터 스크립트 툴 수정 | bar: 2016年 1月 1 to 2016年 1月 4
메뉴별 UI 구현 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 6月 4
실시간 전투 구현 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
캐릭터 시스템: 성장 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
스킬 시스템: 클래스전용 스킬, 강화 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
수호자 시스템: 성장, 패시브 스킬 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
수호석 시스템: 수호석 등록,스킬,강화 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 6月 4
상점 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
아이템 시스템: 판매,분해,강화,합성,승급 | bar: 2016年 4月 1 to 2016年 5月 4
조력자 시스템 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
스테이지 모드 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 6月 4
균열,초월 모드 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 6月 4
커뮤니티 시스템: 친구, 길드 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
랭킹 시스템: 개인, 길드 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
결투장(PvP) 시스템 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2
월드 보스 레이드(PvE) 시스템 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2
길드전(RvR) 시스템 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2
빌드 자동화 | bar: 2016年 6月 2 to 2016年 8月 1
URL 다운로드 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
클라이언트 Version 관리 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
빌링시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
우편함 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
채팅 구현 | bar: 2016年 7月 4 to 2016年 8月 3
업적 구현 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
패치 시스템 구현 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
튜토리얼 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 8月 4
개발 (서버) | 실시간 모듈 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4; 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
디비(ORM)모듈 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
서버 구조 설계 최적화 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
캐릭터 시스템 | bar: 2016年 3月 1 to 2016年 4月 4
아이템 옵션 시스템: 고정, 랜덤 | bar: 2016年 2月 1 to 2016年 3月 4
세트 아이템 시스템 | bar: 2016年 5月 1 to 2016年 5月 4
마법 부여 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
조력자 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
수호석 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
룬 스톤 시스템 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 6月 4
던전 모드별 보상 구현 | bar: 2016年 6月 1 to 2016年 7月 4
출석 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
우편함 | bar: 2016年 7月 1 to 2016年 7月 4
채팅 구현 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
업적 구현 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
운영툴 제작 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 3
이벤트, 공지 시스템 구현 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 9月 2
상용 서버 세팅 | bar: 2016年 9月 2 to 2016年 10月 2
서버 과부하 테스트 및 최적화 작업 | bar: 2016年 9月 2 to 2016年 10月 2
로그서버 | bar: 2016年 7月 3 to 2016年 8月 2
실시간 레이드 구현 작업 | bar: 2016年 8月 1 to 2016年 8月 4
길드 시스템 구현 작업 | bar: 2016年 9月 1 to 2016年 9月 4
랭킹 시스템: 개인, 길드 | bar: 2016年 9月 1 to 2016年 9月 4