## 팀장회의
모바일 개발팀 주간업무 보고
구분 | 금주(7/25 ~ 7/29) | 현황 | 다음주(8/1 ~ 8/5) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [서버] |  | [서버]
| 김수현 |  | 김수현
| 매칭서버구조회의 | 진행 | 매칭서버 작업
| 매칭마스터구조변경 - UDP | 진행 | 로직변경, 기능추가 작업
| 매칭서버기능추가 - TCP | 진행
| 김학송 |  | 김학송
| 운영툴작업 | 진행 | 운영툴작업 | 진행
| 친구 컨텐트 클라연동(제약조건추가) | 1차완료
| 상점 클라연동 | 1차완료
| 닉네임중복체크 | 완료