## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/06~ 12/30) | 현황 | 차주(01/09 ~ 01/13) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <아이템 제작> |  | <아이템 제작>
| - 아이템 제작 UI 작업 | 완료 | - 아이템 제작 시도 서버 연동 작업 | 2017-01-13
| - 아이템 제작 시스템 작업 | 완료 | - 물약 등록 UI 및 시스템 작업 | 2017-01-13
| - 아이템 제작 서버 연동 작업 | 진행중 | - 물약 등록 서버 연동 작업 | 2017-01-13
|  |  | - 인장 아바타 강화 시스템 작업 | 2017-01-15
|  |  | - 인장 아바타 강화 서버 연동 작업 | 2017-01-15