## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/09 ~ 01/13) | 현황 | 차주(01/16 ~ 01/20) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <아이템 제작> |  | <물약 사용>
| - 아이템 제작 시도 서버 연동 작업 | 완료 | - 인게임 물약 UI 작업 및 시스템 작업 | 2017-01-20
| - 물약 등록 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 인게임 물약 사용 서버 연동 작업 | 2017-01-20
| - 물약 등록 서버 연동 작업 | 완료
| - 인장 아바타 강화 시스템 작업 | 완료 | <마을, 캐릭터 정보>
| - 인장 아바타 강화 서버 연동 작업 | 완료 | - 마을 맵 시간 별 시스템 작업 | 2017-01-20
| - 결투장 시즌 보상 버그 수정 작업 | 완료 | - 마을, 인게임 캐릭터 경험치 정보 UI 및 시스템 작업 | 2017-01-20
| - APK 빌드 작업 | 진행중
<기타>
|  |  | - 버그 수정 작업 | 2017-01-20
|  |  | - APK 빌드 작업 | 2017-01-16