## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(01/16 ~ 01/20) | 현황 | 차주(01/23~ 01/27) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <물약 사용> |  | <점령전>
| - 인게임 물약 UI 작업 및 시스템 작업 | 완료 | - 점령전 결과창 UI 및 시스템 작업 | 2017-01-20
| - 인게임 물약 사용 서버 연동 작업 | 완료 | - 점령전 결과 서버 연동 작업 | 2017-01-20
| <마을, 캐릭터 정보> |  | <기타>
| - 마을 맵 시간 별 시스템 작업 | 완료 | - APK 빌드 작업 | 2017-01-18
| - 마을, 인게임 캐릭터 경험치 정보 UI 및 시스템 작업 | 완료 | - 서비스를 위한 게임 개선 작업 | 2017-01-27
|  |  | - 버그 수정 작업 | 2017-01-27
<기타>
| - 버그 수정 작업 | 완료
| - APK 빌드 작업 | 완료