## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/06~ 02/10) | 현황 | 차주(02/13~ 02/17) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <시스템 메세지> |  | <개선 사항>
| - 공지 메세지 작업 | 진행 | - 로비 캐릭터 얼굴 이미지 하단에 현재 입장 채널 표시 작업
| - 이벤트 메세지 작업 | 진행 | - 아이템 승급 시 알림 메시지 추가 작업
| - 알림 메세지 작업(유저 아이템 획득) | 진행 | - 아이템 합성 시 알림 메시지 추가 작업
- 최초 접속시 캐릭터 선택창에서 버서커 기본 선택 상태 작업
<초월 던전 추가 시스템>
| <기타> |  | - 초월 던전 사망 시 2회 사망부터 젬 사용 즉시 부활 시스템 추가
| - 버그 수정 작업(도전 던전, 점령전 대기창 UI에서 가방, 스킬, 아바타, 보석함, 길드, 친구, 제작 UI 접근시 페널 버그 수정) | 진행
| - 점령전 방만드기 또는 입장하기 대기방에서 현재 로비에 있는 상태 정보 나오지 않는 버그 수정 |  | <기타>
| - 점령전 방만들기 또는 입장하기 대기방에서 현재 방에 대한 노티 작업 |  | - PvP 전투 중 상단 유저 정보에 수호자 레벨 표시 안나오는 버그 수정
- 스테이지 클리어시 네트워크 오류 시간 지연되 었을 때 마을로 이동 처리