## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/06~ 02/10) | 현황 | 차주(02/13~ 02/17) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <개선 사항> |  | <개선 사항>
| - 로비 캐릭터 얼굴 이미지 하단에 현재 입장 채널 표시 작업 | 완료 | - 클라이언트 서버 간 채팅 서버 연결 구조 변경 | 2017-02-24
| - 아이템 승급 시 알림 메시지 추가 작업 | 완료 | - 마을 유저 정보 상태 클라이언트 채팅서버간 처리작업 | 2017-02-24
| - 아이템 합성 시 알림 메시지 추가 작업 | 완료 | - 던전 유저 정보 상태 처리 클라이언트 채팅서버간 처리작업 | 2017-02-24
| - 최초 접속시 캐릭터 선택창에서 버서커 기본 선택 상태 작업 | 완료 | - 유저간 채팅 노티 작업 | 2017-02-24
|  |  | - 던전 채팅 작업 | 2017-02-24
<초월 던전 추가 시스템>
| - 초월 던전 사망 시 2회 사망부터 젬 사용 즉시 부활 시스템 추가 | 완료 | <기타>
|  |  | - 기타 버그 수정 작업 | 2017-02-24
<기타>
| - PvP 전투 중 상단 유저 정보에 수호자 레벨 표시 안나오는 버그 수정 | 완료