## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/13~ 02/17) | 현황 | 차주(02/20~ 02/24) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <개선 사항> |  | <개선 사항>
| - 클라이언트 서버 간 채팅 서버 연결 구조 변경 | 완료 | - 던전에서 마을 이동 연결 시 로딩에 대한 구조 변경 작업 | 2017-02-24
| - 마을 유저 정보에 대한 유저 상태 정보 채팅 서버 패킷 작업 | 완료 | - 던전 플레이중 채팅서버 연결 끊어졌을때 마을 이동 때 채팅서버 재연결 작업 | 2017-02-24
| - 던전 유저 정보 상태 처리 클라이언트 채팅서버간 처리작업 | 진행중 | - 마을에서 채팅 서버 연결 끊어졌을 때 채팅서버 재연결 작업 | 2017-02-24
| - 마을 채팅시 채킹 창이 열려 있지 않았을때 오는 메시지 화면에 노출 처리 | 완료 | - 던전 유저 정보 상태 처리 클라이언트 채팅서버간 처리작업 | 2017-02-24
| - 던전 채팅 작업 | 진행중 | - 던전 채팅 작업 | 진행중