## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(02/27~ 03/03) | 현황 | 차주(03/06~ 03/10) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <채팅 시스템 작업> |  | <버그 수정작업>
| - 던전 채팅 작업 | 완료 | - 기타 버그 수정 작업 | 2017-03-10
| - 던전 유저 정보 상태 처리 클라이언트 채팅서버간 처리작업 | 완료
| - 채팅 귀속말 메시지 왔을때 메시지 보낸 유저의 이름 자동 셋팅 처리 | 완료
| - 로비 채팅 귓속말 온 유저 메세지 클릭시 이름 자동 셋팅 처리 | 완료
| - 인게임 채팅 귓속말 온 유저 메시지 클릭시 이름 자동 셋팅 처리 | 완료
<게임 오픈 빌드 작업>
| <별 보상 시스템 작업> |  | - 기능 수정 작업 | 2017-03-10
| - 일반던전, 정예던전 엑트 별 보상 UI 작업 | 완료 | - 빌드 작업 | 2017-03-10
| - 일반던전, 정예던전 엑트 별 보상 시스템 작업 | 완료 | - 게임 오픈 대응 작업 | 2017-03-10
| - 일반던전, 정예던전 엑트 별 보상 서버 연동 작업 | 완료
| <초월던전 수호석 시스템> |  | <루비 상점 시스템 작업>
| - 수호석 업그레이드 3단계 강화 시 골드 10000 사용 작업 | 완료 | - 루비 상점 UI 작업 및 시스템 작업 | 2017-03-10
|  |  | - 루비 상점 서버 연동 작업 | 2017-03-10
| <자동 연계스킬 시스템> |  | - 루비 상점 아이템 정보 처리 작업 | 2017-03-10
| - 자동 연계스킬 일반던전, 정예던전, 요일던전, 균열던전, 초월던전 사용 UI 시스템 작업 | 완료
| - 자동 연계스킬 일반던전, 정예던전, 요일던전, 균열던전, 초월던전 사용 서버연동 작업 | 완료
| - 자동 연계스킬 레지스트리 등록 작업 |  | <수호 레이드 작업>
- 수호 레이드 UI 시스템 작업
| <기타> |  | - 수호 레이드 서버 연동 작업
| - 50 레벨 달성 축하 팝업 UI 작업 | 완료
| - 설정 UI 수정 작업 | 완료
| - 물약 아이템 기능 변경 작업 : 최대 채력, 최대 활력의 회복 %처리 | 완료