## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(03/20~ 03/24) | 현황 | 차주(03/27~ 03/31) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <수호 레이드 작업> |  | <알림 기능>
| - 수호 레이드 UI 시스템 작업 | 진행중 | - PvP 순위권(1위~10위) 랭커 게임 진입 알림 | 2017-03-31
| - 수호 레이드 서버 연동 작업 | 진행중 | - 초월던전 개인 랭킹(1위~ 10위) 게임 진입 알림 | 2017-03-31
| - 수호 레이드 결과 UI 시스템 작업 | 진행중
| - 수호 레이드 결과 서버 연동 작업 | 진행중
| - 수호 레이드 친구, 길드 사용 UI 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 진행중 | <수호 레이드 작업>
| - 수호 레이드 일간 보상 UI 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 진행중 | - 수호 레이드 UI 시스템 작업 | 2017-03-31
|  |  | - 수호 레이드 서버 연동 작업 | 2017-03-31
|  |  | - 수호 레이드 결과 UI 시스템 작업 | 2017-03-31
|  |  | - 수호 레이드 결과 서버 연동 작업 | 2017-03-31
|  |  | - 수호 레이드 친구, 길드 사용 UI 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 2017-03-31
|  |  | - 수호 레이드 일간 보상 UI 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 2017-03-31