## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(03/27~ 03/31) | 현황 | 차주(04/03~ 04/07) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <알림 기능> |  | <닉네임 변경권>
| - PvP 순위권(1위~10위) 랭커 게임 진입 알림 | 2017-03-27 | - 닉네임 변경권 판매 UI 및 시스템 작업 | 2017-04-05
| - 초월던전 개인 랭킹(1위~ 10위) 게임 진입 알림 | 2017-03-27 | - 닉네임 변경권 판매 네트워크 서버 연동 작업 | 2017-04-05
| - PvP 순위권(1위~10위) 랭커 게임 진입 알림 채팅창 알림으로 변경 | 2017-03-29
| - 초월던전 개인 랭킹(1위~ 10위) 게임 진입 알림 채팅창 알림으로 변경 | 2017-03-29
<칭호 부여권>
| <수호 레이드 작업> |  | - 칭호 부여권 판매 UI 및 시스템 작업 | 2017-04-05
| - 수호 레이드 UI 시스템 작업 | 2017-03-31 | - 칭호 부여권 판매 네트워크 서버 연동 작업 | 2017-04-05
| - 수호 레이드 서버 연동 작업 | 2017-03-31
| - 수호 레이드 결과 UI 시스템 작업 | 2017-03-31
| - 수호 레이드 결과 서버 연동 작업 | 2017-03-31
| - 수호 레이드 친구, 길드 사용 UI 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 2017-03-31
| - 수호 레이드 일간 보상 UI 시스템 작업 및 서버 연동 작업 | 2017-03-31