## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(04/17~ 04/21) | 현황 | 차주(04/24~ 04/28) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <녹스 승단 시스템 작업> |  | <연금술 시스템 작업>
| - 녹스 장비 승단 UI 작업 | 완료 | - 녹스 아이템 연성 시스템 작업 | 5월 12일
| - 녹스 장비 승단 시스템 작업 | 완료 | - 녹스 아이템 연성 UI 작업 | 5월 12일
| - 녹스 장비 승단 서버 연동 작업 | 완료 | - 녹스 아이템 연성 네트워크 서버연동 작업 | 5월 12일
| - 아이템 제작에서 주문서 제가시 획득경로 오류 수정 | 완료 | - 녹스 아이템 변성 시스템 작업 | 5월 12일
|  |  | - 녹스 아이템 변성 UI 작업 | 5월 12일
| <랭킹 시스템 수정> |  | - 녹스 아이템 변성 네트워크 서버연동 작업 | 5월 12일
| - 결투장 및 초월던전 랭커 노출 순위 제한 10위 에서 20위로 수정 | 완료
| - 결투장 및 초월던전 랭커 노출 시간 제한 6시간에서 3시간으로 수정 | 완료 | - 룬스톤 변환 시스템 작업 | 5월 12일
|  |  | - 룬스톤 변환 UI 작업 | 5월 12일
|  |  | - 룬스톤 변환 네트워크 서버연동 작업 | 5월 12일