## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(05/01~ 05/05) | 현황 | 차주(05/08~ 05/12) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <연금술 시스템 작업> |  | <연금술 시스템 작업>
| - 녹스 아이템 관련 테이블작업 | 완료 | - 녹스 아이템 연성 시스템 작업 | 진행중
| - 녹스 아이템 테이블 파싱 작업 | 완료 | - 녹스 아이템 변성 UI 작업 | 진행중
| - 녹스 아이템 기본 시스템 구성 작업 | 완료 | - 녹스 아이템 연성 네트워크 서버연동 작업 | 진행중
| - 녹스 아이템 기본 UI 작업 | 완료
|  |  | - 녹스 아이템 변성 시스템 작업 | 진행중
|  |  | - 녹스 아이템 변성 UI 작업 | 진행중
|  |  | - 녹스 아이템 변성 네트워크 서버연동 작업 | 진행중
|  |  | - 룬스톤 변환 시스템 작업 | 진행중
|  |  | - 룬스톤 변환 UI 작업 | 진행중
|  |  | - 룬스톤 변환 네트워크 서버연동 작업 | 진행중