## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(05/15~ 05/19) | 현황 | 차주(05/22~ 05/26) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <연금술 작업> |  | <연금술 시스템 작업>
| - 연금술 관리 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 변성 관리 스크립트 시스템 작업 | 2017-05-19
| - 연금술 관리 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 완료 | - 변성 관리 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 2017-05-19
| - 연성 관리 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 변성 주재료 스크립트 시스템 작업 | 2017-05-19
| - 연성 관리 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 완료 | - 변성 주재료 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 2017-05-19
| - 연성 주재료 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 변성 결과물 스크립트 시스템 작업 | 2017-05-19
| - 연성 주재료 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 완료 | - 변성 결과물 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 2017-05-19
| - 연성 결과물 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 변성 재료 정보 스크립트 시스템 작업 | 2017-05-19
| - 연성 결과물 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 완료 | - 변성 재료 정보 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 2017-05-19
| - 연성 재료 정보 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 변성 제작 관련 재화 사용 스크립트 시스템 작업 | 2017-05-19
| - 연성 재료 정보 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 완료 | - 변성 제작 관련 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 2017-05-19
| - 연성 제작 관련 재화 사용 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 변성 가방 관린 스크립트 시스템 작업 | 2017-05-19
| - 연성 제작 관련 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 완료 | - 변성 가방 관리 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 2017-05-19
| - 연성 가방 관린 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 변성 가방 아이템 슬롯 스크립트 시스템 작업 | 2017-05-19
| - 연성 가방 관리 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 완료 | - 변성 가방 아이템 슬롯 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 2017-05-19
| - 연성 가방 아이템 슬롯 스크립트 시스템 작업 | 완료
| - 연성 가방 아이템 슬롯 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 완료