## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(06/05~ 06/09) | 현황 | 차주(06/12~ 06/16) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <연금술 시스템 작업> |  | <연금술 시스템 작업>
| - 연금술 제작 과정 대기 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 변성 수호석 재료 스크립트 시스템 작업 | 2017-06-13
| - 연금술 제작 과정 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 완료 | - 변성 수호석 재료 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 2017-06-13
| - 연금술 제작 결과 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 연성 제작 관련 서버 연동 작업 | 2017-06-13
| - 연금술 제작 결과 UI 프리펩 오브젝트 작업 | 완료 | - 변성 제작 관련 서버 연동 작업 | 2017-06-13
| - 연금술 제작 결과 처리 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 변환 제작 관련 서버 연동 작업 | 2017-06-13
| - 변환 룬스톤 개수 설정 슬라이더 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 연성, 변성, 변환 관리 스크립트 수정 작업 | 2017-06-13
| - 변환 룬스톤 개수 설정 UI 슬라이더 프리펩 오브젝트 작업 | 완료 | - 연성, 변성, 변환 UI 프리펩 오브젝트 수정 작업 | 2017-06-13
|  |  | - 연금술 관련 버그 수정 작업 | 2017-06-13
|  |  | - 연금술 전체 시스템 QA 태스트 작업 | 2017-06-13