## 팀장회의
주간업무 보고
구분 | 금주(06/19~ 05/23) | 현황 | 차주(06/26~ 06/30) | 현황
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <링크 스킬 시스템 작업> |  | <전승 스킬 시스템 작업>
| - 스킬 관리 스크립트 시스템 수정 작업 | 완료 | - 전승 스킬 데이터 적용 작업 | 2017-06-30
| - 스킬 관리 UI 프리펩 수정 작업 | 완료 | - 전승 스킬 장착 스크립트 작업 | 2017-06-30
| - 링크 스킬 스크립트 기본 시스템 설계 작업 | 완료 | - 전승 스킬 정보창 UI 프리팹 작업 | 2017-06-30
| - 링크 스킬 스크립트 기본 UI 프리펩 작업 | 완료 | - 전승 스킬 정보창 스크립트 작업 | 2017-06-30
| - 링크 스킬 슬롯 스크립트 시스템 작업 | 완료 | - 전승 스킬 장착 네트워크 연동 작업 | 2017-06-30
| - 링크 스킬 테이블 데이터 파싱 작업 | 완료 | - 전승 스킬 제작 시스템 작업 | 2017-06-30
|  |  | - 전승 스킬 구매 스크립트 작업 | 2017-06-30
| - 전승 스킬 데이터 적용 작업 | 진행중 | - 전승 스킬 구매 UI 프리팹 작업 | 2017-06-30
| - 전승 스킬 장착 스크립트 작업 | 진행중
| - 전승 스킬 정보창 UI 프리팹 작업 | 진행중
| - 전승 스킬 정보창 스크립트 작업 | 진행중
| - 전승 스킬 장착 네트워크 연동 작업 | 진행중
| - 전승 스킬 제작 시스템 작업 | 진행중
| - 전승 스킬 구매 스크립트 작업 | 진행중
| - 전승 스킬 구매 UI 프리팹 작업 | 진행중