## 과업목록
|  |  | 항 목 | 일일 과업 시간 | 인원 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 진행
|  |  | 총 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0
|  |  | 특정 범위 과업 일 수 ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수 | 8 | 1 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0
|  |  | 스프린트 시작일 |  |  | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23
|  |  | 스프린트 종료일 |  |  | 2016-03-28 | 2015-09-23 | 2016-03-28 | 2015-09-23
|  |  | 특정 범위 스프린트 시작일 |  |  | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23
|  |  | 특정 범위 스프린트 종료일 |  |  | 2016-03-28 | 2015-09-23 | 2016-03-28 | 2015-09-23
| 일일 과업시간 | [5 empty] | 8 |  | 5.5 | 2.5
| 경험 예측 계수 | [6 empty] | 1.7
대분류 | 상위 시나리오 | 이슈 번호 | 과업 | 이슈 번호 | 우선 순위 | 초기 예측 | 경험 예측 | 현재 예측 | 현재 진행 | 남은 시간 | 측정 계수 | 책임자 | 수행 결과
클라이언트 | 가방 컨텐츠 작업 |  | 가방 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 가방 시스템 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
|  |  | 캐릭터 장비 UI작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 캐릭터 장비 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 캐릭터 정보 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 캐릭터 정보 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 아이템 판매 UI 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
|  |  | 아이템 팬매 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 아이템 팬매 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 아바타 컨텐츠 작업 |  | 아바타 UI 작업 |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 3 | 1
|  |  | 아바타 시스템 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 아바타 착용 시스템 작업 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 1
|  |  | 아바타 구매 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 스킬 컨텐츠 작업 |  | 스킬 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 스킬 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 스킬 강화 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 스킬 강화 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 스킬 강화 관련 서버 연동 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
|  |  | 스킬 정보창 UI 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  | 스킬 정보창 시스템 작업 |  |  | 7 |  | 7 | 0 | 7 | 1
| 룬 컨텐츠 작업 |  | 룬 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 룬 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 룬 강화 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 룬 강화 관연 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  | 룬 강화 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 룬 등록 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 룬 등록 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 룬 등록 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  | 룬 정보 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 룬 정보 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
| 성소 컨텐츠 작업 |  | 성소 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 성소 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 성소 정보창 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 성소 정보창 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 성소 업그레이드 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 성소 업그레이드 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 성소 업그레이드 관연 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 하수인 컨텐츠 작업 |  | 하수인 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 하수인 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 하수인 탐험창 UI작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 하수인 탐험창 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 하수인 탐험 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  | 하수인 강화 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 하수인 강화 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 하수인 강화 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 아이템 강화 컨텐츠 작업 |  | 아이템 강화 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 아이템 강화 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 아이템 강화 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  | 아이템 강화 정보창 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 아이템 강화 정보창 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 아이템 분해 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 아이템 분해 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 아이템 분해 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 던전 컨텐츠 작업 |  | 던전 UI 작업 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 1
|  |  | 던전 시스템 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 던전 정보창 UI 작업 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 1
|  |  | 던전 정보창 시스템 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 던전 보상 아이템 UI 작업 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 1
|  |  | 던전 보상 아이템 시스템 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 던전 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 업적 컨텐츠 작업 |  | 업적 UI 작업 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 1
|  |  | 업적 시스템 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 업적 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 우편함 컨텐츠 작업 |  | 우편함 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 우편함 시스템 작업 |  |  | 18 |  | 18 | 0 | 18 | 1
|  |  | 우편함 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 친구 컨텐츠 작업 |  | 친구 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 친구 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 친구 추가 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 친구 추가 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 친구 추가 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 랭킹 컨텐츠 작업 |  | 랭킹 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 랭킹 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 개인 랭킹 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 개인 랭킹 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 개인 랭킹 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  | 길드 랭킹 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 길드 랭킹 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 길드 랭킹 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 상점(재화) 컨텐츠 작업 |  | 상점 UI 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 상점 시스템 작업 |  |  | 12 |  | 12 | 0 | 12 | 1
|  |  | 상점 관련 서버 연동 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
|  |  | 선물하기 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 선물하기 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 선물하기 관련 서버 연동 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
| 출석부 컨텐츠 작업 |  | 출석부 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 출석부 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 출석 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 공지사항 컨텐츠 작업 |  | 공지사항 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 공지사항 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 공지사항 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 채팅 컨텐츠 작업 | ` | 채팅 UI 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 채팅 시스템 작업 |  |  | 14 |  | 14 | 0 | 14 | 1
|  |  | 채팅 관련 서버 연동 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
| 옵션창 컨텐츠 작업 |  | 옵션창 UI 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 옵션창 시스템 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 옵션창 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 이벤트 컨텐츠 작업 |  | 이벤트 UI 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 이벤트 시스템 작업 |  |  | 12 |  | 12 | 0 | 12 | 1
|  |  | 이벤트 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 긴급 공지 컨텐츠 작업 |  | 긴급 공지 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 긴급 공지 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 긴급 공지 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 스토리 씬 컨텐츠 작업 |  | 스토리 씬 UI 작업 |  |  | 16 |  | 16 | 0 | 16 | 1
|  |  | 스토리 씬 시스템 작업 |  |  | 24 |  | 24 | 0 | 24 | 1
| 던전 결과창 컨텐츠 작업 |  | 던전 결과창 UI 작업 |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 1
|  |  | 던전 결과창 시스템 작업 |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 4 | 1
|  |  | 던전 결과창 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 튜토리얼 컨텐츠 작업 |  | 튜토리얼 UI 작업 |  |  | 36 |  | 36 | 0 | 36 | 1
|  |  | 튜토리얼 시스템 작업 |  |  | 54 |  | 54 | 0 | 54 | 1
|  |  | 튜토리얼 관련 서버 연동 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
| 길드 컨텐츠 작업 |  | 길드 UI 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
|  |  | 길드 시스템 작업 |  |  | 16 |  | 16 | 0 | 16 | 1
|  |  | 길드원 가입 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 길드원 가입 시스템 작업 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 10 | 1
|  |  | 길드원 가입 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  | 길드전 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 길드전 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 길드 탈퇴 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 길드 탈퇴 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 길드 탈퇴 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  | 길드 보상 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 길드 보상 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 길드 보상 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| PvP 컨텐츠 작업 |  | PvP UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | PvP 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | PvP 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  | PvP 보상 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | PvP 보상 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | PvP 보상 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
| 레이드 컨텐츠 작업 |  | 레이드 UI 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 레이드 시스템 작업 |  |  | 12 |  | 12 | 0 | 12 | 1
|  |  | 레이드 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
|  |  | 레이드 보상 UI 작업 |  |  | 6 |  | 6 | 0 | 6 | 1
|  |  | 레이드 보상 시스템 작업 |  |  | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 1
|  |  | 레이드 관련 서버 연동 작업 |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 5 | 1
누계 | [5 empty] | 981 | 0 | 981 | 0 | 981 | 1
특정 누계 | [5 empty] | 981 | 0 | 981 | 0 | 981 | 1
| 대상 기간 : 2015년 9월 23일 ~ 2016년 3월 28일 | [8 empty] | 용어 해설 : |  |  | : 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
| ※ 최종 목표 : |  | 1. World Of Heroes의 최초 프로토타입 2. 게임의 진행을 함축해서 보여줄 수 있어야 한다. 3. 리소스 데이터는 정식 데이터가 구현될 동안, 다른 게임에서 사용한 리소스들을 적당히 조합해서 쓴다. | [9 empty] | 완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
[10 empty] | 우선순위 : |  |  | 매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
[10 empty] | 작성시 참고 사항 : |  |  | 1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목 | 날짜 목록 | 휴무 사유
스프린트 시작일 | 2015-09-23
특정 스프린트 시작일 | 2015-09-23
| 2015-09-26 | 추석연휴
| 2015-09-27 | 추석연휴
| 2015-09-28 | 추석연휴
| 2015-09-29 | 추석연휴(대체 휴일)
| 2015-10-03 | 토요일
| 2015-10-04 | 일요일
| 2015-10-09 | 한글날
| 2015-10-10 | 토요일
| 2015-10-11 | 일요일
| 2015-10-17 | 토요일
| 2015-10-18 | 일요일
| 2015-10-21 | 휴가
| 2015-10-22 | 휴가
| 2015-10-23 | 휴가
| 2015-10-24 | 토요일
| 2015-10-25 | 일요일
| 2015-10-31 | 토요일
| 2015-11-01 | 일요일
| 2015-11-07 | 토요일
| 2015-11-08 | 일요일
| 2015-11-14 | 토요일
| 2015-11-15 | 일요일
| 2015-11-21 | 토요일
| 2015-11-22 | 일요일
| 2015-11-28 | 토요일
| 2015-11-29 | 일요일
| 2015-12-05 | 토요일
| 2015-12-06 | 일요일
| 2015-12-12 | 토요일
| 2015-12-13 | 일요일
| 2015-12-19 | 토요일
| 2015-12-20 | 일요일
| 2015-12-25 | 성탄절
| 2015-12-26 | 토요일
| 2015-12-27 | 일요일
| 2016-01-01 | 신정
| 2016-01-02 | 토요일
| 2016-01-03 | 일요일
| 2016-01-09 | 토요일
| 2016-01-10 | 일요일
| 2016-01-16 | 토요일
| 2016-01-17 | 일요일
| 2016-01-23 | 토요일
| 2016-01-24 | 일요일
| 2016-01-30 | 토요일
| 2016-01-31 | 일요일
| 2016-02-06 | 토요일
| 2016-02-07 | 설 연휴
| 2016-02-08 | 설날
| 2016-02-09 | 설 연휴
| 2016-02-10 | 설 연휴(대체 휴일)
| 2016-02-13 | 토요일
| 2016-02-14 | 일요일
| 2016-02-20 | 토요일
| 2016-02-21 | 일요일
| 2016-02-27 | 토요일
| 2016-02-28 | 일요일