## 과업목록
			항 목	일일 과업 시간	인원	초기 예측	경험 예측	현재 예측	현재 진행	남은 진행
			총 과업 일 수 / ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수	8	1	20	34	19	0	0
			특정 범위 과업 일 수 / ※ (총 시간 / 일일 기준 시간) = 일 수	8	1	20	34	19	0	0
			스프린트 시작일			2014-04-15	2014-04-15	2014-04-15	2014-04-15
			스프린트 종료일			2014-05-19	2014-06-10	2014-05-16	2014-04-15
			특정 범위 스프린트 시작일			2014-04-15	2014-04-15	2014-04-15	2014-04-15
			특정 범위 스프린트 종료일			2014-05-19	2014-06-10	2014-05-16	2014-04-15

	일일 과업시간						8		5.5	2.5
	경험 예측 계수							1.7

대분류	상위 시나리오	이슈 / 번호	과업	이슈 / 번호	우선 / 순위	초기 / 예측	경험 / 예측	현재 / 예측	현재 / 진행	남은 / 시간	측정 / 계수	책임자	수행 결과
						6	10.2	6	0	6	1
						4	6.8	4	0	4	1
						4	6.8	4	0	4	1
						3	5.1	3	0	3	1
						2	3.4	2	0	2	1
						5	8.5	5	0	5	1
						3	5.1	3	0	3	1
						3	5.1	3	0	3	1
						2	3.4	0	0	0	0
						8	13.6	8	0	8	1
						8	13.6	8	0	8	1
						8	13.6	8	0	8	1
						4	6.8	4	0	4	1
						2	3.4	2	0	2	1
						2	3.4	2	0	2	1
						2	3.4	2	0	2	1
						4	6.8	4	0	4	1
						2	3.4	2	0	2	1
						8	13.6	8	0	8	1
						8	13.6	8	0	8	1
						8	13.6	8	0	8	1
						6	10.2	6	0	6	1
						3	5.1	3	0	3	1
						8	13.6	8	0	8	1
						3	5.1	3	0	3	1
						3	5.1	3	0	3	1
						6	10.2	6	0	6	1
						4	6.8	4	0	4	1
						2	3.4	2	0	2	1
						3	5.1	3	0	3	1
						8	13.6	8	0	8	1
						6	10.2	6	0	6	1
						6	10.2	6	0	6	1
						2	3.4	2	0	2	1
						3	5.1	3	0	3	1
						2	3.4	2	0	2	1
누계						161	273.7	159	0	159	0.9722222222
특정 / 누계						161	273.7	159	0	159	0.9722222222

	대상 기간 : 2014년 4월 15일 ~ 2014년 5월 31일									용어 해설 :			: 이런 부분은 중간에 요청이나 필요에 의해 과업이 추가된 부분임.
													: 칸이 이런 색이면, 이 과업은 일정이나 그 외 어떤 이유로 삭제되었음을 나타냄.
	※ 최종 목표 :		1. World Of Heroes의 최초 프로토타입 / 2. 게임의 진행을 함축해서 보여줄 수 있어야 한다. / 3. 리소스 데이터는 정식 데이터가 구현될 동안, 다른 게임에서 사용한 리소스들을 적당히 조합해서 쓴다.										완료된 작업은 순번과 수행 결과 열을 이 색으로 맞춘다. 별 의미는 없고 알아보기 쉽게 하기 위한 것이다. / 개발 방법론의 이른바 초록 막대 패턴으로 봐도 좋다.
										우선순위 :			매우 높음, 높음, 보통, 낮음, 매우 낮음의 5개 순위로 매길 것.(숫자도 상관없다.)
										작성시 / 참고 사항 :			1. 개별 과업은 되도록 24시간 이상의 작업으로 설정하지 않는다.
													2. 실제로 가능하다고 생각하는 과업과 일정으로 작성하라.
													3. 초기 예측과 현재 예측이 궁극적으로 맞아떨어지록 노력할 것. / (그렇다고 현재 예측을 사실과 다르게 적어서는 안된다.!)
													4. 진행이나 예측에 표시되는 칸에 들어가는 숫자는 작업을 1시간 단위로 나타낸 양이다.

## 휴무일 목록
항 목	날짜 목록	휴무 사유
스프린트 시작일	2014-04-15
특정 스프린트 시작일	2014-04-15
	2014-04-19	토요일
	2014-04-20	일요일
	2014-04-26	토요일
	2014-04-27	일요일
	2014-05-01	토요일
	2014-05-02	일요일
	2014-05-03	토요일
	2014-05-04	일요일
	2014-05-05	어린이날
	2014-05-06	석가탄신일
	2014-05-10	토요일
	2014-05-11	일요일
	2014-05-17	토요일
	2014-05-18	일요일
	2014-05-24	토요일
	2014-05-25	일요일
	2014-05-31	토요일
	2014-06-01	일요일
	2014-06-04	2014년 지방선거
	2014-06-06	현충일
	2014-06-07	토요일
	2014-06-08	일요일
	2014-06-14	토요일
	2014-06-15	일요일
	2014-06-21	토요일
	2014-06-22	일요일
	2014-06-28	토요일
	2014-06-29	일요일
	2014-07-05	토요일
	2014-07-06	일요일
	2014-07-12	토요일
	2014-07-13	일요일
	2014-07-19	토요일
	2014-07-20	일요일
	2014-07-26	토요일
	2014-07-27	일요일
	2014-08-02	토요일
	2014-08-03	일요일
	2014-08-09	토요일
	2014-08-10	일요일
	2014-08-15	광복절
	2014-08-16	토요일
	2014-08-17	일요일
	2014-08-23	토요일
	2014-08-24	일요일
	2014-08-30	토요일
	2014-08-31	일요일
	2014-09-06	토요일
	2014-09-07	일요일, 추석연휴
	2014-09-08	추석연휴
	2014-09-09	추석연휴
	2014-09-10	추석연휴(대체 휴일)
	2014-09-13	토요일
	2014-09-14	일요일
	2014-09-20	토요일
	2014-09-21	일요일
	2014-09-27	토요일
	2014-09-28	일요일
	2014-10-03	개천절
	2014-10-04	토요일
	2014-10-05	일요일
	2014-10-09	한글날
	2014-10-11	토요일
	2014-10-12	일요일
	2014-10-18	토요일
	2014-10-19	일요일
	2014-10-25	토요일
	2014-10-26	일요일
	2014-11-01	토요일
	2014-11-02	일요일
	2014-11-08	토요일
	2014-11-09	일요일
	2014-11-15	토요일
	2014-11-16	일요일
	2014-11-22	토요일
	2014-11-23	일요일
	2014-11-29	토요일
	2014-11-30	일요일
	2014-12-06	토요일
	2014-12-07	일요일
	2014-12-13	토요일
	2014-12-14	일요일
	2014-12-20	토요일
	2014-12-21	일요일
	2014-12-25	성탄절
	2014-12-27	토요일
	2014-12-28	일요일