## Sheet1
작성자 : 배상기 | 작성일자 : 2015-04-16
대분류 | 소분류 | 리소스 분량 | 작업된 분량 | 세부 Spec | 작업된 분량 스펙 | 소요시간(합) | 소요시간(일) | 비고
캐릭터 | 캐릭터 2D파츠 원화 | 40 | 9 (22%) | 버서커 10 셋 | 3 | 100 | 25 | 한 셋트당 4개부위(몸통, 투구, 무기, 스페셜장비)로 구성됨
|  |  |  | 데몬헌터 10 셋 | 3 |  | 25
|  |  |  | 아칸 10셋 | 3 |  | 25
|  |  |  | 추가캐릭터 10셋 | 0 |  | 25
| 캐릭터 3D파츠 모델링 | 40 | 9 (22%) | 버서커 10 셋 | 3 | 200 | 50 | 한 셋트당 4개부위(몸통, 투구, 무기, 스페셜장비)로 구성됨
|  |  |  | 데몬헌터 10 셋 | 3 |  | 50
|  |  |  | 아칸 10셋 | 3 |  | 50
|  |  |  | 추가캐릭터 10셋 | 0 |  | 50
| 캐릭터 애니메이션 | 96 | 68 (70%) | 캐릭터 4 * 기본애니메이션 9개동작 = 36 | 버서커9, 데몬헌터9, 아칸9, 추가캐릭0 | 50 | 12 | (대기,전투대기,달리기,대쉬,피격,죽음,생성,넉다운,일어나기)
|  |  |  | 캐릭터 4 * 일반공격 애니메이션 5개동작 = 20 | 버서커5, 데몬헌터3, 아칸3, 추가캐릭0 |  | 8 | 일반공격애니메이션 5동작이 순차적으로 진행되는방식
|  |  |  | 캐릭터 4 * 스킬 10 = 40 | 버서커5, 데몬헌터5, 아칸5, 추가캐릭0 |  | 30 | 캐릭터당 10개의 액티브 스킬
몬스터 | 몬스터 2D 원화 | 49 | 24 (48%) | 액트7 * 7 = 49 | 액트1,2,3,4 완료 | 100 | 100 | 액트당 기본 7종으로 구성(하급2, 중급2, 상급1, 중간보스, 최종보스)
| 몬스터 3D 모델링 | 49 | 24 (48%) | 액트7 * 7 = 49 | 액트1,2,3,4 완료 | 150 | 150 | 액트당 기본 7종으로 구성(하급2, 중급2, 상급1, 중간보스, 최종보스)
| 몬스터 애니메이션 | 497 | 240 (48%) | 액트7 * 몬스터7 * 기본애니메이션 9 = 441 | 액트 1, 2, 3, 4 몬스터 완료 | 84 | 50 | 대기,달리기,피격,죽음,공격1,공격2,넉다운,일어나기,생성
|  |  |  | 액트7 * 정예 몬스터 2 * 스킬애니메이션 1 = 14 | 액트 1, 2, 3 정예 몬스터 완료 |  | 7 | 액트당 중급or상급 몬스터중 2종을 정예화 시키고 정예몬스터는 일반공격 외 추가로 1개의 스킬을 갖는다.
|  |  |  | 액트7 * 중간보스1 * 스킬애니메이션2 = 14 | 액트 1, 2, 3, 4 중보스 완료 |  | 7 | 액트당 하나의 중간보스가 있고 중간보스는 2개의 스킬을 갖는다.
|  |  |  | 액트7 * 보스1 * 스킬애니메이션4 = 28 | 액트 1, 2, 3, 4 보스 각각 50%진행 |  | 20 | 액트당 하나의 보스가 있고 보스는 4개의 스킬을 갖는다.
NPC | NPC 3D모델링 | 5 | 2 (40%) | 마을 NPC 약 5종 | 2종 완료 | 10 | 10
| NPC 애니메이션 | 15 | 4 (26%) | NPC5 * 3 = 15 | 2종에대한 대기/대화 애니메이션 완료 | 3 | 3 | 대기, 이동, 대화
백그라운드 | 배경 2D(컨셉원화) | 13 | 6 (46%) | 스토리모드 액트7ea | 액트1,2,3,4 완료 액트5 진행중 | 70 | 35
|  |  |  | 초월모드 1 | 완료 |  | 5
|  |  |  | 월드보스레이드 2 | 0 |  | 10
|  |  |  | 마을(로비) 1 | 완료 |  | 10
|  |  |  | 결투장 1 | 0 |  | 5
|  |  |  | 길드전쟁 1 | 0 |  | 5
| 배경 3D | 35 | 15 (42%) | 스토리모드 액트7 * 씬4 = 28 | 액트1(3ea), 액트2(4ea), 액트3(3ea), 액트4(3ea) 작업됨 | 270 | 140 | 액트당 원본 4개의 씬으로 구성하고 카메라및 지역을나누어 10개의 스테이지로 활용함
|  |  |  | 초월모드 1 | 80% 진행됨 |  | 20 | 하나의 씬에 3개의 지역을 구성하여 랜덤으로 이동하는 방식(규모가 작고 컨셉이 같으므로 1개로 간주함)
|  |  |  | 월드보스 레이드 2 | 0 |  | 20
|  |  |  | 숨겨진던전 1 | 0 |  | 20 | 보물창고 컨셉
|  |  |  | 요일던전 0 | 0 |  | 0 | 스토리모드 배경 재활용
|  |  |  | 일일던전 0 | 0 |  | 0 | 스토리모드 배경 재활용
|  |  |  | 무작위던전 0 | 0 |  | 0 | 스토리모드 배경 재활용
|  |  |  | 길드던전 0 | 0 |  | 0 | 스토리모드 배경 재활용
|  |  |  | 마을(로비) 1 | 완료 |  | 30
|  |  |  | 결투장 1 | 0 |  | 20
|  |  |  | 길드전쟁 1 | 0 |  | 20
UI | 프레임 | 26 | 5 (20%) | 전체UI 프레임 셋트 약 26 | 최종적으로는 완료된것이 없으나 여러 UI 가 함께 올라가는 상황이라 20% 정도 진행되었다고 표기함 | 50 | 50
| 아이콘 | 797 | 70 (10%) | 캐릭터4 * 대표아이콘 1 = 4 | 0 | 53 | 1
|  |  |  | 캐릭터4 * 장비아이템40 * 부위 4 = 640 | 버서커(12ea),데몬헌터(12ea),아칸(12ea) 진행됨 |  | 3
|  |  |  | 캐릭터4 * 액티브스킬 아이콘10 =40 | 버서커(3ea), 데몬헌터(3ea), 아칸(3ea) 진행됨 |  | 5
|  |  |  | 패시브스킬 아이콘 12 | 0 |  | 3
|  |  |  | 소모성 아이템 아이콘 7 | HP, MP 포션 2종 작업됨 |  | 3 | HP, MP, SP, 시작버프 4
|  |  |  | 악세서리4 * 3 = 12 | 귀걸이(3ea), 목걸이(3ea), 반지(3ea), 팔찌(3ea) |  | 20
|  |  |  | 재화 아이콘 4 | 1(골드) |  | 1 | 골드, 오브, 명예코인, 길드코인, 초월코인
|  |  |  | 보석 아이콘 약26 | 0 |  | 2 | 보석 4종 * 등급, 발동보석 10
|  |  |  | 스킬룬 아이콘 5 | 5완료 |  | 1 | 태양, 달, 별, 눈, 어둠룬
|  |  |  | 강화석아이콘4 + 초월석 아이콘4 = 8 | 0 |  | 2
|  |  |  | 재료아이콘 5 + 티켓아이콘 4 = 9 | 0 |  | 2
|  |  |  | 그외 특수아이콘 약 30종 | 0 |  | 10 | 길드마크, 순위마크, 컨텐츠 고유 아이콘 등등
원화 | 원화 | 14 | 0 (0%) | 스토리모드 시나리오 원화 14 | 0 | 42 | 42 | 스토리모드를 플레이하면서 접하게되는 시나리오의 원화
이펙트 | 이펙트 | 238 | 60 (25%) | 캐릭터4 * 스킬 10 * 2 = 80 | 버서커(10ea), 데몬헌터(10ea), 아칸(10ea) 진행됨 | 118 | 40 | 캐릭터마다 10개의 액티브스킬 하나의 액티브 스킬이 1~3개의 이펙트를 갖을 수 있음
|  |  |  | 액트7 * 정예 몬스터 2 * 스킬1 * 2 = 28 | 약 8ea |  | 14 | 하나의 액티브스킬이 1~3개의 이펙트를 갖을 수 있음
|  |  |  | 액트7 * 중간보스1 * 스킬2 * 2 =28 | 액트 1,2,3,4, 중감보스 각 2개씩 진행됨 총 16ea |  | 14
|  |  |  | 액트7 * 보스1 * 스킬4 * 2 = 56 | 액트 1,2,3,4, 중감보스 각 3개씩 진행됨 총 24ea |  | 28
|  |  |  | 피격이펙트5 | 일반, 몬스터, 베기, 출혈 정도 진행됨 |  | 3
|  |  |  | 캐릭터 생성 이펙트 1 | 1완료 |  | 0.5
|  |  |  | 몬스터 생성 이펙트 3 | 0 |  | 1
|  |  |  | 각종 UI 연출이펙트 약 30 | 0 |  | 10
|  |  |  | 액트7 * 환경 이펙트 1 | 액트 1, 2, 3, 4 완료 |  | 7