## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(2/01 ~ 2/05) | 현황 | 다음주(2/11 ~ 2/12) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - DataBase Table 구성 |  | - 세부 기획서
| Schema 수정목록 |  | -- [캐릭터]클래스 스킬 설정: 버서커, 데몬헌터, 아칸 Active 변경
| -- Skill : T_SkillBase ( 스킬 기본 구조 테이블 ) |  | -- [스킬]스킬 구조 설계: 프로젝타일 연동 부분 수정
T_SkillEvent ( 스킬 이벤트 연동 테이블 )
| T_SkillLevel ( 스킬 업그레이드 테이블 ) |  | -- 랜덤 옵션
| T_SkillProjectile ( 스킬 관련 프로젝타일 연동 테이블 ) |  | -- 옵션 추출
| -- Item : T_Item ( 아이템 기본 구조 ) |  | -- 인벤토리
| T_ItemUpgrade ( 아이템 강화 테이블 ) |  | -- 캐릭터 생성/선택
T_ItemTrans ( 아이템 변환 연동 테이블: 뽑기, 랜덤생성 )
| T_ItemCombine ( 아이템 합성 테이블 ) |  | - 캐릭터 Dialog Scene
| -- Character : T_CharacterBase ( 캐릭터 기본 구조 ) |  | -- Act 별 Story Board 기획
T_CharacterClass ( 캐릭터 클래스 능력치 테이블 )
| -- Option : T_OptionBase ( 옵션 기본 구조 ) |  | 2월
| T_OptionGroup ( 옵션 그룹 테이블 ) |  | - 스테이지 던전
| T_OptionAttribute ( 옵션 연동 테이블: 세부설정 ) |  | -- 던전 수정/보강 기획 -> 개발
| T_OptionItemRandom ( 아이템 랜덤옵션 연동 테이블 ) |  | -- 몬스터 레벨디자인 / 데이터 입력/수정
T_OptionRuneAbsorb ( 룬 흡수 연동 테이블 )
| T_OptionExtractions ( 옵션 추출 연동 테이블 ) |  | - Item 관련
-- Inventory 수정/보강 기획 -> 개발
| - 세부 기획서 |  | -- Item Enchant 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [캐릭터]클래스 스킬 설정: 나이트 Active 12종 완료 | 진행중 | -- Item 분해 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| -- [스킬]스킬 구조 설계: Data Table 구성 정리 | 진행중
| -- [EG]Dialog Scene 시스템 | 완료 | - Skill 관련
| -- 전투 시스템: 공격속도, 스킬 데미지 공식관련 수정, 전투 연관 Flow 추가 | 완료 | -- Skill Slot 수정/보강 기획 -> 개발
-- Skill Upgrade 시스템 수정/보강 기획 -> 개발
| - 캐릭터 Dialog Scene |  | -- Specific 스킬(회피:활력충전) 시스템 기획 -> 개발
| -- Act 별 Story Board 기획 |  | -- Skill, Option, Item Data 입력 작업
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
<아이템 테이블 구조 변경 >
| - 변경된 아이템 테이블 시스템 적용 작업 | 진행중 | <옵션 적용>
| - 아이템 테이블 구조 변경에 따른 기본 능력 시스템 작업 | 진행중 | - 새로 변경된 옵션 시스템으로 테이블 구성 | 2016-02-12
| - 아이템 랜덤 옵션 시스템 변경 작업 | 진행중 | - 옵션 클라이언트 기능 적용 | 2016-02-12
| - 아이템 정보창 시스템 변경 작업 | 진행중
<데미지 공식 적용>
|  |  | - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 2016-02-17
| <옵션 적용> |  | - 전투 속성 적용 | 2016-02-17
| - 새로 변경된 옵션 시스템으로 테이블 구성 | 진행중
| - 옵션 클라이언트 기능 적용 | 진행중 | <ItemInfo.xml 테이블 시트 적용 작업 >
|  |  | - ItemInfo 테이블 Item시트의 데이터 클라이언트 적용 작업 | 2016-02-19
| <데미지 공식 적용> |  | - Item 시트 아이템 기본 능력(공격력, 방어력, 생명력, 저항력)에 대한 | 2016-02-19
| - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 진행중 | 데이터를 클라이언트에 적용 작업 | 2016-02-19
| - 전투 속성 적용 | 진행중 | - OptionInfo 테이블 OptionBase 시트 클라이언트 적용(옵션 17개 구분) | 2016-02-19
|  |  | - OptionInfo 테이블 OptionGroup 시트 클라이언트 적용 | 2016-02-19
| [서버] |  | [서버]
| 기존 클라이언트의 데이터시트들을, 재설계한 구조의 데이터 시트로 교체 | 완료 | 클라이언트가 재설계한 구조의 데이터 시트를 이용하도록 관련 코드들 수정
| 클라이언트가 재설계한 구조의 데이터시트를 이용하도록 관련 코드들 수정 | 진행중 | 변경한 기획에 맞춰 기존 DB 설계들을 수정
| - 데이터 읽는 부분까지는 완료함. 기존 데이터 객체들을 대체하는 부분은 작성중 |  | 변경한 기획에 맞춰 데이터시트 구조 수정
| [EG] [그래픽] |  | [EG] [그래픽]
| 중국풍 아바타 무기원화 - 2개 클래스 총 2종 | 완료
| 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 원화 | 진행중 | 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 원화 | 2016-02-12
| 캐릭터 모델링 - 할로윈 인형탈 아바타 무기 모델링 - 3개 클래스 총 8종 | 완료 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 2016-02-19
| 초월모드 배경 컨셉원화 / 오브젝트 작업 싯트 | 완료 | 배경원화 - 액트2 리뉴얼 컨셉 / 3D 작업싯트 | 2016-02-19
| 배경 모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene2 | 진행중(90%) | 배경 모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene2 | 2016-02-12
| 캐릭터 스킬 애니메이션 / 이펙트(나이트) | 진행중(20%) | 캐릭터 스킬 애니메이션 / 이펙트 | 2016-02-29
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반 몬스터 40종 중에서 15종 | 완료 | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반 몬스터 40종 중에서 22종 | 2016-02-29
| 서리고룡 몬스터 스킬 노티작업 | 완료
이터널가디언즈 플레이영상 20초 버전 편집
| [구룡쟁패] |  | [구룡쟁패]
| 포달랍궁 Part2 신규 장신구 안내 페이지 제작 | 완료 | 일정 없음
| 정인철 이벤트 안내페이지 제작 | 완료