## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(2/15 ~ 2/19) | 현황 | 다음주(2/22 ~ 2/26) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [EG][속성]옵션 구조 및 설정 | 완료 | 신규 작업
| -- [EG][아이템]랜덤 옵션 시스템 | 완료 | -- [EG][스킬]스킬 강화 시스템
| -- [EG][아이템]옵션 추출 시스템 | 완료 | -- [시스템]우편함 세부 기획서 작성
| -- [아이템]아이템 강화 시스템 기획 회의 내용 반영 | 완료 | -- [시스템]우편함 UI 기획 작업
| -- [캐릭터] 캐릭터 생성 | 진행중 | -- [시스템]친구 세부 기획서 작성
| -- [아이템] 인벤토리 | 진행중 | -- [시스템]친구 UI 기획 작업
| -- [전투조작] 게임 조작(수동,자동) | 진행중
| -- [EG][스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 진행중 | 수정/보강 작업
| -- [EG][스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 진행중 | -- [캐릭터] 캐릭터 생성
| -- [게임모드]균열던전 세부 기획서 작성 | 완료 | -- [아이템] 인벤토리
| -- [게임모드]균열던전 Data Sheet 작업 | 완료 | -- [전투조작] 게임 조작(수동,자동)
| -- [게임모드]균열던전 UI 기획 작업 | 완료 | -- [EG][스킬]클래스 전용 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정
| -- [시스템]출석보상 세부 기획서 작성 | 완료 | -- [EG][스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가
| -- [시스템]출석보상 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]출석보상 UI 기획 작업 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
| Schema Format 수정요청 적용. |  | -- 필요 데이터 입력 작업(병행)
| -- 균열 던전 관련 DataTable 구성 및 설계: 균열던전, 균열던전 보상 | 완료
| -- 출석 보상 관련 DataTable 구성 및 설계: 누적출석, 연속출석 | 완료
- 가이드 문서 -> 세부기획서 작업으로 변경
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <옵션 적용> |  | <데미지 공식 적용>
| - 새로 변경된 옵션 시스템으로 테이블 구성 | 완료 | - 새로 변경된 전투 공식 적용
| - 옵션 클라이언트 기능 적용 | 완료 | - 옵션 능력 관리 시스템 설계
- 생성된 옵션 능력 구현
<데미지 공식 적용>
| - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 진행중 | <서버 연동 작업>
| - 전투 속성 적용 | 진행중 | - 로그인 서버 연동 작업
- 옵션 구조 xml 테이블 설계
<관련 컨텐츠별 구조 개선 작업>
- 관련 컨텐츠별 구조 개선 작업 및 컨텐츠별 스크립트 구조 개선 작업
<ItemInfo.xml 테이블 시트 적용 작업 >
| - ItemInfo 테이블 Item시트의 데이터 클라이언트 적용 작업 | 완료
| - Item 시트 아이템 기본 능력(공격력, 방어력, 생명력, 저항력)에 대한 | 완료
데이터를 클라이언트에 적용 작업
| - OptionInfo 테이블 OptionBase 시트 클라이언트 적용(옵션 17개 구분) | 완료
| - OptionInfo 테이블 OptionGroup 시트 클라이언트 적용 | 완료
<유니티 4.3.2 버전업 테스트>
| - 유니티 4.3.2에서 씬 로드 구조가 변경되어 기존 구조에서 문제가 없는지 테스트 | 완료
<관련 컨텐츠별 구조 개선 작업>
| - 관련 컨텐츠별 구조 개선 작업 및 컨텐츠별 스크립트 구조 개선 작업 | 진행중
| [서버] |  | [서버]
| 기존 데이터시트 내용을 새로운 형식의 데이터시트로 완전히 교체하여 클라이언트 프로젝트에 이식 | 완료 | 플레이어 캐릭터 생성 요청 처리
| 데이터 스크립트 생성기 프로그램의 기능 변경 요청 처리 | 완료 | 저장한 플레이어 캐릭터 정보를 클라이언트에게 전달하는 처리
| 서버 프로젝트를 Mono.NET 기반으로 이식 | 완료 | 플레이어 캐릭터 선택 및 게임 플레이 진입 처리
| 명령행 빌드 시스템 수정(서버 빌드 부문) | 완료
| 플레이어 캐릭터 생성 요청 처리 | 진행중
※ 녹스, 락플레이스와 미팅(미확정)
: Google Cloud Platform 상에 제품 서비스를 구축할 때 필요한 사항들을 상담
| [EG] [그래픽] |  | [EG] [그래픽]
| 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 무협 아바타 셋트 | 완료 | 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 인형탈(늑돌이) 아바타 셋트 | 2016-02-26
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 진행중(80%) | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 2016-02-22
|  |  | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 늑돌이 아바타 | 2016-03-02
| 배경원화 - 액트2 리뉴얼 컨셉 / 3D 작업싯트 | 진행중(50%)
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 진행중(90%) | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 2016-02-22
|  |  | 배경모델링 - 초월던전 테마2 | 2016-03-04
| 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 진행중(60%) | 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 2016-02-29
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 23종 | 진행중(55%) | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 28종 | 2016-02-29
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 없음 |  | 금괴 도난사건 이벤트 관련 이벤트 페이지 / 배너제작 | 2016-02-23
|  |  | 의상제작 제 3장 업데이트 페이지 / 배너제작 | 2016-02-23
전국란희
|  |  | 3D캐릭터 스펙 연구 / 문서작성 | 2016-02-23