## 팀장회의
사업본부 주간업무 보고
구분 | 금주(2/15 ~ 2/26) | 현황 | 다음주(2/29 ~ 3/04) | 현황
[EG]모바일 개발팀 | [EG][기획팀] |  | [EG][기획팀]
| - 세부 기획서 |  | - 세부 기획서
| -- [캐릭터] 캐릭터 생성 | 완료 | 신규 작업
| -- [아이템] 인벤토리 | 진행중 | -- [아이템] 인벤토리 기획서 | 2016-02-29
| -- [전투조작] 게임 조작(수동,자동) | 진행중 | -- [전투] 게임 조작(수동, 자동) 기획서 | 2016-02-29
| -- [EG][스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정 | 진행중 | -- [시스템]룬스톤 세부 기획서 작성 | 2016-02-29
| -- [EG][스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가 | 진행중 | -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 2016-03-02
| -- [시스템]우편함 세부 기획서 작성 | 완료 | -- [EG][스킬]클래스 스킬 설정: 세부설정 및 특성(옵션) 재설정
| -- [시스템]우편함 UI 기획 작업 | 완료 | -- [EG][스킬]스킬 시스템: 스킬 등록 및 연계 시스템 구성 추가
| -- [시스템]우편함 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]친구 세부 기획서 작성 | 완료
| -- [시스템]친구 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]길드 세부 기획서 작성 | 완료
| -- [시스템]길드 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [시스템]길드 UI 기획 작업 | 완료
| -- [게임모드]요일던전 세부 기획서 작성 | 완료
| -- [게임모드]요일던전 Data Sheet 작업 | 완료
| -- [게임모드]요일던전 UI 기획 작업 | 완료
| -- [시스템]버스파티 개요 기획서 작성 | 완료
| -- [시스템]룬스톤 세부 기획서 작성 | 진행중
| -- [시스템]룬스톤 Data Sheet 작업 | 진행중
| -- [시스템]룬스톤 UI 기획 작업 | 완료
| - DataBase Table |  | - DataBase Table
-- 필요 데이터 입력 작업(병행)
| [클라이언트] |  | [클라이언트]
| <데미지 공식 적용> |  | <데미지 공식 적용>
| - 새로 변경된 전투 공식 적용 | 진행중 | - 새로 변경된 전투 공식 적용
| - 옵션 능력 관리 시스템 설계 | 완료 | - 생성된 특수 옵션 상태 구현(흡혈, 중독, 연소, 침문.. 등등)
| - 생성된 옵션 능력 구현 | 완료
<서버 연동 작업>
| <서버 연동 작업> |  | - 로그인 서버 연동 작업
| - 로그인 서버 연동 작업 | 일정 변경
<관련 컨텐츠별 구조 개선 작업>
| <유니티 5.3.3 버전 업 적용> |  | - 관련 컨텐츠별 구조 개선 작업 및 컨텐츠별 스크립트 구조 개선 작업(Item 관련 스크립트 구조 변경)
| - 유니티 5.0.4에서 5.3.3으로 버전 업 작업 | 완료
| [서버] |  | [서버]
| [EG]플레이어 캐릭터 생성 요청 처리 기능 | 완료 | [EG]플레이어 캐릭터의 생성 요청 처리 테스트
| [EG]플레이어 캐릭터 생성 요청을 검사하는 단위 테스트 작성 | 진행 | [EG]저장한 플레이어 캐릭터 정보를 클라이언트에게 전달하는 처리 테스트
| [EG]게임 데이터 스크립트 생성기 개선 | 완료 | [EG]플레이어 캐릭터 선택 및 게임 플레이 진입 처리 테스트
| - 데이터 스크립트를 로딩하는 클래스의 소스 파일을 자동으로 생성하는 기능 | 완료 | [전국란희] 요구사항 명세서 작성
| [전국란희] 프로젝트의 시스템 요구사항 초안 작성 및 전달 | 완료
| [EG] [그래픽] |  | [EG] [그래픽]
| 캐릭터 원화 - 나이트 클래스 인형탈(늑돌이) 아바타 셋트 | 완료 | 캐릭터 원화 - 아바타용 무기 4종 | 2016-03-04
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 광대 마술사 아바타 | 완료
| 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 동양무협풍 아바타 | 진행중(70%) | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 동양무협풍 아바타 | 2016-03-02
| 배경원화 - 액트2 리뉴얼 컨셉 / 3D 작업싯트 | 완료 | 캐릭터 모델링 - 나이트 클래스 늑돌이 아바타 | 2016-03-11
| 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 완료 | 배경모델링 - 액트8 카타콤 씬작업 Scene3 | 2016-02-22
| 배경모델링 - 초월던전 테마2 | 진행중(20%) | 배경모델링 - 초월던전 테마2 | 2016-03-09
| 나이트 캐릭터 스킬애니메이션 / 이펙트 | 진행중(90%) | 기존 3클래스 스킬 애니메이션 / 이펙트 리뉴얼 | 2016-03-25
| 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 중에서 28종 | 진행중(70%) | 몬스터 등장 애니메이션 - 일반몬스터 40종 | 2016-03-16
| 액트7 백그라운드 이미지(스테이지 셀렉트UI) | 완료 | 캐릭터 원화 - 버서커 동양 무협풍 아바타 | 2016-03-09
| 구룡쟁패 |  | 구룡쟁패
| 금괴 도난사건 이벤트 관련 이벤트 페이지 / 배너제작 | 완료 | 금괴 도난사건 이벤트 관련 이벤트 페이지 / 배너제작 | 2016-02-23
| 의상제작 제 3장 업데이트 페이지 / 배너제작 | 완료 | 의상제작 제 3장 업데이트 페이지 / 배너제작 | 2016-02-23
| 미국 클라이언트 버전 미니맵 알파작업(요청) 13개 | 완료
| 전국란희 |  | 전국란희
| 3D캐릭터 스펙 연구 / 문서작성 | 완료 | 3D캐릭터 스펙 연구 / 문서작성 | 2016-02-23